КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки проведення позачергових виборів Президента України 
25 травня 2014 року

| № з/п | Зміст заходу та його нормативне обґрунтування відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон) | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкти виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Початок виборчого процесу позачергових виборів Президента України – 25 лютого 2014 року (частина шоста статті 17 Закону) |
|  | Висування кандидатів на пост Президента України (частина перша статті 44 Закону) | Розпочинається з першого дня виборчого процесу | З 25 лютого до 30 березня включно | Політичні партії (далі – партії), громадяни України шляхом самовисування |
|  | Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина п’ята статті 90 Закону) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів | До 5 березня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Встановлення форми фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України (частина шоста статті 42 Закону) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів | До 5 березня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації (абзац перший частини шостої статті 90 Закону) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня виборів | До 5 березня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації (абзац другий частини шостої статті 90 Закону) | Не пізніш як за сімдесят вісім днів до дня виборів | До 7 березня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Затвердження форми подання кандидатур до складу дільничної виборчої комісії (частина шоста статті 24 Закону) | Не пізніше ніж за сімдесят днів до дня виборів | До 15 березня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії із клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України (частина друга статті 69 Закону) | Не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів | До 25 березня включно | Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку |
|  | Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу (частина третя статті 69 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повідомлення громадської організації про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу шляхом надання представнику громадської організації копії відповідного рішення (частина третя статті 69 Закону) | Наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата на пост Президента України (частина п’ята статті 51 Закону) | Закінчується за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів | До 30 березня включно | Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник політичної партії |
|  | Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації уповноваженого представника кандидата на пост Президента України в Центральній виборчій комісії (частина третя статті 66 Закону) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидата на пост Президента України |  | Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник політичної партії |
|  | Реєстрація уповноваженого представника кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії та видача йому посвідчення (частина четверта статті 66 Закону) | Не пізніше третього дня після надходження документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України або про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України (частина дев’ята статті 51 Закону) | Протягом п’яти днів з дня прийняття документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | У разі відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України видача (надсилання) копії відповідного рішення уповноваженому представнику відповідної партії або кандидату на пост Президента України (частина друга статті 52 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача уповноваженому представнику політичної партії або кандидата на пост Президента України копії постанови про реєстрацію кандидата на пост Президента України (частина сьома статті 51 Закону) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача кандидату на пост Президента України посвідчення кандидата на пост Президента України та оприлюднення рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" (частина сьома статті 51 Закону) | Не пізніш як у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кандидата на пост Президента України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також розміщення її на офіційному сайті Центральної виборчої комісії (частина третя статті 50 Закону) | У триденний строк після реєстрації кандидата на пост Президента України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії заяви про реєстрацію довірених осіб кандидата (в електронному вигляді та на паперових носіях) за підписом кандидата на пост Президента України, засвідченим у встановленому законом порядку (частина третя статті 67 Закону) | У будь-який час після реєстрації кандидата на пост Президента України |  | Уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата на пост Президента України та видача їх посвідчень уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України (частина четверта статті 67 Закону) | Не пізніше третього дня після надходження відповідних документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України (частина десята статті 51 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 4 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" та розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією (частина одинадцята статті 51 Закону) | У п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування у загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку територіальних виборчих округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів (частина третя статті 19 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 4 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, що утворені та діють на постійній основі, із зазначенням територіальних виборчих округів, до яких ці дільниці відносяться, номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування (частина п’ята статті 20 Закону) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 4 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України (частина четверта статті 69 Закону) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів | До 9 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) (частина третя статті 23 Закону) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів | До 9 квітня включно | Кандидати на пост Президента України або уповноважені представники кандидатів на пост Президента України у Центральній виборчій комісії |
|  | Утворення окружних виборчих комісій (частина друга статті 23 Закону) | Не пізніш як за сорок днів до дня виборів | До 14 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення окружних виборчих комісій, про їх склад, а також про зміни в їх складі на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (частина одинадцята статті 23 Закону) | Не пізніше наступного дня від дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення витягів із рішення про утворення окружних виборчих комісій, про їх склад, а також про зміни в їх складі у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації (частина одинадцята статті 23 Закону) | У семиденний строк від дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення першого засідання окружної виборчої комісії (частина друга статті 26, частина третя статті 28 Закону) | Не пізніш як на другий день після дня утворення окружної виборчої комісії |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення комісії та заповненої реєстраційної картки встановленого зразка (частина третя статті 30-1 Закону) | Не пізніш як на четвертий день з дня утворення комісії |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови комісії |
|  | Державна реєстрація окружних виборчих комісій як юридичних осіб (частина третя статті 30-1 Закону) | У день надходження документів |  | Державний реєстратор |
|  | Повідомлення Центральної виборчої комісії про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України та його реквізити (частина восьма статті 41 Закону) | Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України |  | Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України |
|  | Внесення до окружних виборчих комісій подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (частина друга статті 20 Закону) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів | До 19 квітня включно | Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації чи виконавчі комітети міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення |
|  | Проведення жеребкувань щодо визначення черговості виходу в ефір передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм кандидатів на пост Президента України за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина шоста статті 61 Закону) | У строки, визначені Центральною виборчою комісією |  | Центральна виборча комісія за участю кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб або уповноважених представників |
|  | Оприлюднення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" результатів жеребкування щодо виходу в ефір передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм кандидатів на пост Президента України за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів Президента України (частина сьома статті 61 Закону) | У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення передвиборної агітації (частина перша статті 57 Закону) | Розпочинається наступного дня після дня реєстрації кандидата на пост Президента України і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів | До 24 години 23 травня |  |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України, партією, яка висунула кандидата, по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації (частина друга статті 59 Закону) | Не пізніш як на сьомий день з дня виготовлення відповідного матеріалу |  | Партія, яка висунула кандидата на пост Президента України, кандидат на пост Президента України |
|  | Утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (частина десята статті 20 Закону) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 24 квітня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією (частина перша статті 56-4 Закону) | Не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів | До 28 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Звернення із письмовою заявою про відмову від балотування (пункт 1 частини першої статті 56 Закону) | У будь-який час після реєстрації, однак не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 1 травня включно | Кандидат на пост Президента України |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) (частина друга статті 24 Закону) | Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 1 травня включно | Кандидат на пост Президента України, довірена особа кандидата на пост Президента України в загальнодержавному або відповідному територіальному виборчому окрузі |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України (частини друга, третя статті 24 Закону) | Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 1 травня включно | Капітан судна, яке в день виборів перебуває у плаванні під Державним Прапором України, керівник полярної станції України |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці (частини друга, четверта статті 24 Закону) | Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 1 травня включно | Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, Міністерство закордонних справ України |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі надходження заяви, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 56 Закону (абзац сьомий частини першої статті 56 Закону) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів | До 2 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування (частина перша статті 71 Закону) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів | До 2 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення контрольної комісії для контролю за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку (частина восьма статті 71 Закону) | Не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня |  | Центральна виборча комісія за поданнями кандидатів на пост Президента України |
|  | Друкування на першій сторінці в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" та транслювання телерадіоорганізаціями двічі на тиждень тексту роз’яснення, затвердженого Центральною виборчою комісією, щодо заборони надання грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей (частина сьома статті 64 Закону) | Починаючи за двадцять два дні до дня виборів | З 3 травня | Редакції газет "Голос України", "Урядовий кур’єр", телерадіоорганізації, Центральна виборча комісія |
|  | Друк передвиборних програм кандидатів на пост Президента України в окремому спеціальному випуску (частина друга статті 63 Закону) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 4 травня включно | Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр" |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць (частина перша статті 24 Закону) | Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів | До 6 травня включно | Відповідні окружні виборчі комісії |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частини перша, четверта статті 24 Закону) | Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів | До 6 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії (частина друга статті 27, частина третя статті 28 Закону) | Не пізніш як на другий день після дня утворення дільничної виборчої комісії |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення в засобах масової інформації у відповідному регіоні рішень про утворення дільничної виборчої комісії, про її склад, а також про зміни в її складі (частина чотирнадцята статті 24 Закону) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття відповідних рішень |  | Центральна виборча комісія (щодо закордонних виборчих дільниць), окружні виборчі комісії |
|  | Передача попередніх списків виборців та іменних запрошень дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць (частина шоста статті 31 Закону) | Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів | До 8 травня включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача попередніх списків виборців дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць ( частина третя статті 36-1 Закону) | Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів | До 8 травня включно | Міністерство закордонних справ України |
|  | Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної та закордонної виборчої дільниці (частина перша статті 32, частина четверта статті 36-1 Закону) | Наступного дня після отримання попереднього списку виборців |  | Дільничні виборчі комісії звичайних та закордонних виборчих дільниць |
|  | Передача інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України виборчим комісіям відповідних виборчих дільниць у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією (частина третя статті 56-4 Закону) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 9 травня включно | Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії |
|  | Надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення (частина друга статті 32 Закону) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів | До 12 травня включно | Дільничні виборчі комісії звичайних виборчих дільниць |
|  | Утворення у винятковому випадку спеціальної виборчої дільниці (частина десята статті 20 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 14 травня включно | Центральна виборча комісія за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства оборони України |
|  | Утворення дільничної виборчої комісії у разі утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (частина п’ята статті 24 Закону) | Одночасно з утворенням виборчої дільниці |  | Центральна виборча комісія за поданням окружної виборчої комісії або Міністерства оборони України |
|  | Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (частина друга статті 27, частина третя статті 28 Закону) | Не пізніш як на другий день після дня утворення дільничної виборчої комісії |  | Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць, утворених у винятковому випадку |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 34 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 14 травня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" |
|  | Подання дільничним виборчим комісіям спеціальних виборчих дільниць відомостей для складання списків виборців (частина четверта статті 90 Закону) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 14 травня включно | Керівники відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітани суден |
|  | Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитувань громадської думки, пов’язаних з виборами, в тому числі щодо партій – суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост Президента України (частина третя статті 56-6, частина тринадцята статті 64 Закону) | Протягом останніх двох днів перед днем виборів | З 23 травня | Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, інформаційні агентства, засоби масової інформації |
|  | Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань) (частини перша, третя статті 36, частина четверта статті 90 Закону) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 17 травня включно | Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань) |
|  | Передача відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, відповідним органам ведення Державного реєстру виборців (частина п’ята статті 36 Закону) | Невідкладно після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Надання одного примірника списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці (частина четверта статті 36 Закону) | Наступного дня після складення списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 70 Закону) | Не пізніш як за 7 днів до дня виборів | До 17 травня включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |
|  | Забезпечення виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України державними поліграфічними підприємствами (частина перша статті 72 Закону) | Не пізніш як за 7 днів до дня виборів | До 17 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Приймання виборчих бюлетенів в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії (частина перша статті 73 Закону) | Не раніш як за сім днів до дня виборів | З 18 травня | Окружна виборча комісія |
|  | Повідомлення виборців про час і місце голосування (частина десята статті 20, частина друга статті 75 Закону) | Не пізніш як за 7 днів до дня голосування. У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 Закону – напередодні дня виборів | До 17 травня включно | Дільничні виборчі комісії |
|  | Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або до органу ведення Державного реєстру виборців щодо неправильностей у попередньому списку виборців (частини третя – п’ята статті 32 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 19 травня включно | Громадянин України |
|  | Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці щодо неправильностей у попередньому списку виборців (частина шоста статті 36-1 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів (за київським часом) до дня виборів | До 19 травня включно | Громадянин України |
|  | Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців (частина п’ята статті 32 Закону) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Звернення до відповідного органу Державного реєстру виборців про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси (частина третя статті 34, частина перша статті 35-1 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 19 травня включно | Громадянин України, члени окружних та дільничних виборчих комісій |
|  | Внесення подання про реєстрацію офіційних спостерігачів від кандидата на пост Президента України, партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, громадської організації до відповідної окружної виборчої комісії (частини п’ята, сьома статті 69 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 19 травня включно | Довірена особа кандидата на пост Президента України у відповідному територіальному виборчому окрузі, уповноважений на підставі довіреності представник партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, керівник громадської організації |
|  | Реєстрація та видача офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (частина восьма статті 69 Закону) | Не пізніш як наступного дня після внесення відповідного подання |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина друга статті 70 Закону) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 19 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Звернення із заявою до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці щодо неправильностей у списку виборців (частини дев’ята, десята статті 36 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня виборів | До 21 травня включно | Громадянин України |
|  | Надання дозволу на виготовлення виборчих бюлетенів, як виняток, безпосередньо дільничною виборчою комісією, утвореною на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України (частина шоста статті 72 Закону) | Не пізніш як за три дні до дня виборів | До 21 травня включно | Центральна виборча комісія за поданням відповідної окружної виборчої комісії |
|  | Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям (частина третя статті 73 Закону) | Не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів | З 22 травня до 23 травня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Передача уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях відповідним дільничним виборчим комісіям (частина шоста статті 34 Закону) | Не пізніше як за два дні до дня голосування | До 22 травня включно | Органи ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць (частина шоста статті 73 Закону) | Не раніш як за три дні до дня виборів Як виняток – за шість днів до дня виборів | З 22 травня Як виняток – з 19 травня | Центральна виборча комісія |
|  | Передача уточнених списків виборців дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць (частина восьма статті 36-1 Закону) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 22 травня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України |
|  | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України (частина десята статті 41 Закону) | О 18 годині останньої п’ятниці перед днем виборів | О 18 годині 23 травня | Розпорядники коштів поточних рахунків виборчого фонду, кандидати на пост Президента України, установи банків |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити голосування за місцем перебування (до заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я) (частина п’ята статті 77 Закону) | Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів | До 20 години 23 травня | Виборець, внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно |
|  | Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону (частина тринадцята статті 75 Закону) | Перед початком голосування | До 8 години 25 травня | Дільнична виборча комісія (крім дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць) |
| Проведення голосування – з 8 до 20 години 25 травня 2014 року (частина перша статті 75 Закону) |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону (частина чотирнадцята статті 75 Закону) | Не пізніше 10 години дня виборів | До 10 години 25 травня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону (частина чотирнадцята статті 75 Закону) | Невідкладно після отримання відповідної інформації |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону (частина дванадцятої статті 76 Закону) | Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин | До 20 години 30 хвилин 25 травня | Дільнична виборча комісія |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему інформації , передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону (частина чотирнадцята статті 76, абзац третій частини першої статті 82 Закону) | Після отримання відомостей від дільничних виборчих комісій, але не пізніше 21 години 30 хвилин | До 21 години 30 хвилин 25 травня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону (частина п’ятнадцята статті 76 Закону) | Після отримання відомостей щодо всіх виборчих дільниць, але не пізніше 22 години 30 хвилин | До 22 години 30 хвилин 25 травня | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему оперативної інформації про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях виборчого округу (абзац другий частини першої статті 82 Закону) | З початку прийняття окружною виборчою комісією протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях |  | Окружна виборча комісія |
|  | Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії в день виборів (частина восьма статті 28 Закону) | Невідкладно після закінчення голосування |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (частини перша, друга статті 78 Закону) | Після закінчення розгляду звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Транспортування протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до відповідної окружної виборчої комісії (частина десята статті 79, частина перша статті 81 Закону) | Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії |  | Голова або заступник голови та інші два члени дільничної виборчої комісії |
|  | Передача за допомогою технічних засобів зв’язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, до відповідної окружної виборчої комісії (частина третя статті 81 Закону) | Невідкладно після підписання відповідного протоколу |  | Дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України |
|  | Передача за допомогою технічних засобів зв’язку змісту протоколів про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях до Центральної виборчої комісії (частина четверта статті 81 Закону) | Невідкладно після підписання відповідного протоколу |  | Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць, Міністерство закордонних справ України |
|  | Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу (частина восьма статті 83 Закону) | Не пізніше ніж на п’ятий день з дня проведення виборів | До 30 травня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Встановлення підсумків голосування в межах закордонного виборчого округу (стаття 83-1 Закону) |  |  | Центральна виборча комісія |
|  | Транспортування протоколу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до Центральної виборчої комісії (частина восьма статті 83 Закону) | Невідкладно після підписання відповідного протоколу |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України (частина четверта статті 42 Закону) | Не пізніш як на сьомий день після дня виборів | До 1 червня включно | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду |
|  | Встановлення результатів голосування у день виборів Президента України та складання відповідного протоколу (частина перша статті 84 Закону) | Протягом десяти днів, але не пізніше ніж на третій день з дня отримання всіх протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів | До 4 червня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" повідомлення про результати голосування в день виборів Президента України та про прийняте Центральною виборчою комісією за підсумками голосування рішення (частина шоста статті 84 Закону) | Не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Офіційне оголошення результатів виборів Президента України шляхом опублікування результатів виборів Президента України у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб’єкта висування (частина друга статті 86 Закону) | Після встановлення результатів виборів Президента України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення окружними виборчими комісіями невикористаних ними коштів Державного бюджету України на підготовку та проведення виборів на рахунок Центральної виборчої комісії (частина восьма статті 38 Закону) | Не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту (на паперових носіях та в електронному вигляді) про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України (частина п’ята статті 42 Закону) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня виборів | До 9 червня включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду |
|  | Закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на пост Президента України (частина дванадцята статті 41 Закону) | На п’ятнадцятий день після дня офіційного оголошення результатів виборів, а для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, –з дня опублікування рішення про призначення повторного голосування |  | Установи банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів |
|  | Опублікування даних про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансових звітів про використання коштів цих фондів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії (частина чотирнадцята статті 43 Закону) | Не пізніш як на вісімнадцятий день після дня виборів | До 12 червня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України (частина дев’ята статті 38 Закону) | У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Звернення до органу реєстрації із письмовим повідомленням про дату припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина шоста статті 30-1 Закону) | Не пізніш як на п’ятий день після офіційного оголошення результатів виборів |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови |
|  | Передача виборчої та іншої документації до відповідних місцевих державних архівних установ (частина перша статті 88 Закону) | Після офіційного оголошення результатів виборів |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Припинення повноважень дільничних виборчих комісій (частина третя статті 27 Закону) | Через п’ять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України |  |  |
|  | Припинення повноважень окружних виборчих комісій (частина третя статті 26 Закону) | Через десять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України |  |  |
|  | Державна реєстрація припинення окружних виборчих комісій як юридичних осіб (частина четверта статті 22 Закону) | Після закінчення повноважень окружних виборчих комісій |  | Окружні виборчі комісії |
| Завершення виборчого процесу (через п’ятнадцять днів після дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України) (частина сьома статті 11 Закону) |
| Вступ на пост новообраного Президента України (не пізніш як через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів) (частина перша статті 87 Закону) |