КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення 
позачергових виборів народних депутатів України

30 вересня 2007 року

Перший день строку виборчого процесу 2 серпня 2007 року

| № з/п | Зміст заходів та їх нормативне обґрунтування (Закон України “Про вибори народних депутатів України”) | Строк виконання, визначений Законом України “Про вибори народних депутатів України” | Календарна дата | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Висування кандидатів у народні депутати України (далі – кандидати у депутати) (частина перша статті 1024) | Починається на наступний день після опублікування Указу Президента України від 31 липня 2007 року № 675 „Про внесення змін до Указу Президента України від 5 червня 2007 року № 497” і закінчується за сорок днів до дня виборів | З 2 по 20 серпня включно | Політичні партії, виборчі блоки політичних партій (далі – партії (блоки) |
|  | Повідомлення Центральної виборчої комісії про утворення виборчого блоку політичних партій (частина друга статті 1024) | Не пізніш як за три дні до дня проведення міжпартійного з’їзду (зборів, конференції) щодо висування кандидатів у депутати |  | Партії |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та інших документів, передбачених частиною третьою статті 72 (частина третя статті 72) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії (блоку) |  | Партії (блоки) |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видача йому посвідчення (частина четверта статті 72) | Не пізніше третього робочого дня після надходження документів, зазначених у частині третій статті 72 |  | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення Центральною виборчою комісією кількості кандидатур, які включаються до складу окружної виборчої комісії за поданням кожної фракції, утвореної у поточному скликанні Верховної Ради України (частина перша статті 27, частина друга статті 1022) | Не пізніше наступного дня після початку виборчого процесу | До 3 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування коштів на підготовку і проведення позачергових виборів депутатів, передбачених Державним бюджетом України (частина четверта статті 49) | Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України |  | Державне казначейство України |
|  | Встановлення розміру та кількості фотографій осіб, включених до виборчого списку партії (блоку) (частина п’ята статті 1024) | Не пізніше ніж на третій день після опублікування Указу Президента України від 31 липня 2007 року № 675 „Про внесення змін до Указу Президента України від 5 червня 2007 року № 497” | До 4 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Публікація в газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів з останніх виборів депутатів із зазначенням їх номерів, меж та центрів (частина друга статті 1021) | У триденний строк з дня початку виборчого процесу | До 4 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Публікація в газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” рішення Центральної виборчої комісії про утворення закордонних виборчих дільниць для проведення останніх виборів депутатів (частина третя статті 1021) | У триденний строк з дня початку виборчого процесу | До 4 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднення такого повідомлення в інший спосіб (частина третя статті 23, частина третя статті 1021) | Не пізніш як на п’ятий день після дня отримання цього рішення |  | Відповідне офіційне представництво чи консульська установа України |
|  | Утворення робочих груп обліку виборців (частина друга статті 1023) | Не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу (діють до дня виборів включно) | До 6 серпня включно (діють до 30 вересня включно) | Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі органи міських рад (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) |
|  | Утворення робочої групи обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України (частини друга, двадцять третя статті 1023) | Не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу (діє до дня виборів включно) | До 6 серпня включно (діє до 30 вересня включно) | Міністерство закордонних справ України |
|  | Повідомлення Центральної виборчої комісії про керівника робочої групи обліку виборців, її місцезнаходження та засоби зв’язку (частина друга статті 1023) | Не пізніше наступного дня після утворення робочої групи |  | Орган, що утворив робочу групу |
|  | Повідомлення Центральної виборчої комісії про утворення робочої групи обліку виборців при Міністерстві закордонних справ України (частини друга, двадцять третя статті 1023) | Не пізніше наступного дня після утворення робочої групи |  | Міністерство закордонних справ України |
|  | Надання робочій групі обліку виборців електронної бази даних загальних списків виборців по відповідній адміністративно-територіальній одиниці (частина шоста статті 1023) | Не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про утворення робочої групи |  | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Державним департаментом України з питань виконання покарань у кожному територіальному органі відповідальних працівників для взаємодії з робочими групами обліку виборців та забезпечення їх необхідною для складання списків виборців інформацією (частина четверта статті 1023) | Не пізніш як на п’ятий день з дня початку виборчого процесу | До 6 серпня включно | Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Міністерство оборони України, Державний департамент України з питань виконання покарань |
|  | Затвердження форми списку виборців на звичайних виборчих дільницях (частина п’ята статті 1023) | Не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу | До 6 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження за пропозицією Центральної виборчої комісії порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки та проведення позачергових виборів депутатів (частина третя статті 1025) | Не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу | До 6 серпня включно | Міжвідомча комісія з питань державних закупівель |
|  | Публікація у регіональних друкованих засобах масової інформації рішення Центральної виборчої комісії про утворення територіальних виборчих округів з останніх виборів депутатів із зазначенням їх номерів, меж та центрів (частина друга статті 1021) | У семиденний строк з дня початку виборчого процесу | До 8 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії кандидатур до складу окружних виборчих комісій (частина перша статті 1022) | Не пізніш як на восьмий день після початку виборчого процесу | До 9 серпня включно | Депутатські фракції, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу (частини шоста, сьома статті 68, частина четверта статті 1026) | Не пізніш як за п’ятдесят один день до дня виборів | До 9 серпня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій у кількості, необхідний для дотримання представництва коаліції (опозиції) іншими фракціями, які входять відповідно до коаліції або опозиції, у разі якщо в установлений строк не надійшли подання від фракції, або кількість запропонованих фракцією осіб до складу окружної виборчої комісії становить менше, ніж встановлена кількість представництва для цієї фракції (частина четверта статті 1022) | Не пізніше наступного дня після закінчення строку внесення подань відповідно до частини першої статті 1022 | До 10 серпня включно | Інші фракції, які входять відповідно до коаліції або опозиції |
|  | Офіційне надсилання розцінок вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу до Центральної виборчої комісії (частина п’ята статті 1026) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 10 серпня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина друга статті 1026) | Не пізніш як за п’ятдесят днів до дня виборів | До 10 серпня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії кандидатур до складу контрольних груп для забезпечення громадського контролю за процесом складання та достовірністю списків виборців (частина п’ятнадцята статті 1023) | Не пізніш як на десятий день після початку виборчого процесу | До 11 серпня включно | Фракції, які були утворенні у поточному скликанні Верховної Ради України |
|  | Публікація встановлених розцінок вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" (частина перша статті 69, частина п’ята статті 1026) | Не пізніш як за сорок вісім днів до дня виборів | До 12 серпня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Утворення окружних виборчих комісій (частина перша статті 1022) | Не пізніш як на дванадцятий день після початку виборчого процесу | До 13 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад (частина одинадцята статті 27) | У триденний строк від дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення першого засідання окружної виборчої комісії (частина перша статті 31, частина четверта статті 33) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення окружної виборчої комісії |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Складання єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів депутатів (частина шоста статті 49, частина перша статті 1025) | У п’ятиденний строк з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання на затвердження до Центральної виборчої комісії єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії для підготовки і проведення позачергових виборів депутатів (частина перша статті 1025) | Не пізніш як на сьомий день після дня утворення окружної виборчої комісії |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії відповідної постанови Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії та заповненої реєстраційної картки встановленого зразка для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців (частина третя статті 38) | Не пізніш як через шість днів з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови комісії |
|  | Опублікування в регіональному друкованому засобі масової інформації витягу із рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій у відповідному регіоні та про їх склад (частина одинадцята статті 27) | У семиденний строк від дня прийняття рішення про утворення окружних виборчих комісій |  | Центральна виборча комісія |
|  | Забезпечення надання відповідними архівними установами робочій групі обліку виборців копій списків виборців на виборчих дільницях без підписів виборців, які використовувалися під час голосування на останніх виборах депутатів та були передані на збереження (частина сьома статті 1023) | Не пізніш як за сорок сім днів до дня виборів | До 13 серпня включно | Відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування |
|  | Подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частина четверта статті 29, частина дванадцята статті 1022) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня виборів | До 15 серпня включно | Депутатські фракції, які були утворені в поточному скликанні Верховної Ради України, Міністерство закордонних справ України |
|  | Створення центральної та регіональних (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) контрольних груп для забезпечення громадського контролю за процесом складання та достовірністю списків виборців (частина п’ятнадцята статті 1023) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня початку виборчого процесу | До 16 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення кількості кандидатур, які включаються до складу дільничної виборчої комісії від кожної фракції, зазначеної у частині першій статті 1022, виходячи із встановлених частиною сьомою цієї статті обмежень кількісного складу комісій та з дотриманням рівного представництва від кожної фракції (частина дев’ята статті 1022) | Не пізніш як за сорок днів до дня виборів | До 20 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження форми спеціального штампа, що використовується під час внесення змін до виборчого бюлетеня, у разі прийняття Центральною виборчою комісією такого рішення (частина дев'ята статті 79) | Не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів | До 25 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частина перша статті 29) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів | До 25 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці (частина перша статті 32, частина четверта статті 33) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення |  | Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць |
|  | Опублікування в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та їх склад (частина чотирнадцята статті 29) | У триденний строк від дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати (частина третя статті 1024) | За тридцять п’ять днів до дня виборів | До 25 серпня включно | Партії (блоки) |
|  | Прийняття Центральною виборчою комісією рішення щодо реєстрації кандидатів або відмову в реєстрації (частина третя статті 1024) | Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Початок передвиборної агітації (частина перша статті 65) | З моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку) |  | Партії (блоки), кандидати у депутати |
|  | Видача представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії посвідчень кандидатів у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати (частина восьма статті 61) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” виборчого списку кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію (частина восьма статті 61) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Відкриття партією (блоком) – суб’єктом виборчого процесу накопичувального рахунку свого виборчого фонду (частина друга статті 1025) | Не пізніш як на п’ятий день після реєстрації виборчого списку кандидатів у депутати від цієї партії (блоку) |  | Партії (блоки) |
|  | Письмове повідомлення Центральної виборчої комісії про відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити (частина восьма статті 51) | Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунків |  | Установа банку |
|  | Одноразове опублікування в газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр” інформації про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) та його реквізити (частина дев’ята статті 51) | Не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) |  | Центральна виборча комісія |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм (частина шоста статті 69, частина сьома статті 1026) | Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів | До 25 серпня включно | Загальнонаціональні телерадіоорганізації державної форми власності |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії вмотивованих подань окружних виборчих комісій щодо утворення нових звичайних виборчих дільниць (частина п’ята статті 1021) | Не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів | До 28 серпня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Повторне подання виправлених документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати (частина третя статті 62, частина третя статті 1024) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 30 серпня включно | Партії (блоки) |
|  | Утворення нових звичайних виборчих дільниць за вмотивованими поданнями окружних виборчих комісій (частина п’ята статті 1021) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 30 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Надсилання до робочої групи обліку виборців адміністративно-територіальної одиниці, в якій утворена нова виборча дільниця, рішення про її утворення (частина п’ята статті 1021) | Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття роз’яснення щодо порядку утворення дільничних виборчих комісій та розподілу керівних посад у цих комісіях при проведенні позачергових виборів депутатів (частина тринадцята статті 1022) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 30 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до відповідної робочої групи обліку виборців відомостей про громадян України (частина восьма статті 1023 ) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 30 серпня включно | Керівники відповідних місцевих органів міністерств, відомств, установ, закладів, посадові особи органів місцевого самоврядування |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням громадської організації, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій статті 76, про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів депутатів (частина п’ята статті 102) | Не пізніш як за тридцять днів до дня виборів | До 30 серпня включно | Громадські організації |
|  | Внесення до відповідної окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць (частина друга статті 21, частина шоста статті 1021) | Не пізніш як за двадцять вісім днів до дня виборів | До 1 вересня включно | Районні державні адміністрації, міські виконавчі комітети міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці на території військової частини (формування) (частина п’ята статті 21, частина сьома статті 1021) | Не пізніш як за двадцять вісім днів до дня виборів | До 1 вересня включно | Відповідні окружні виборчі комісії |
|  | Закінчення реєстрації кандидатів у депутати (частина четверта статті 1024) | За двадцять сім днів до дня виборів | 2 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення порядку надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина третя статті 1026) | Не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів | До 3 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії конкретних дат виходу у світ номерів відповідних видань з передвиборними програмами партій (блоків) із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт) (частина десята статті 1026) | Не пізніш як за двадцять шість днів до дня виборів | До 3 вересня включно | Редакції газет „Голос України” та „Урядовий кур’єр” |
|  | Визначення за результатами жеребкування черговості надання партіям (блокам) – суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на радіо та телебаченні за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина восьма статті 1026) | Не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії |
|  | Встановлення шляхом жеребкування черговості друкування передвиборних програм партій (блоків) (частини дев’ята, одинадцята статті 1026) | Не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії |
|  | Затвердження форми і тексту виборчого бюлетеня (частина третя статті 102) | Не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Створення контрольної комісії (групи) з виготовлення виборчих бюлетенів (частина четверта статті 79, частина третя статті 102) | Не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня |  | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення спеціальних виборчих дільниць (частина шоста статті 1021) | Не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня виборів | До 4 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Утворення спеціальних виборчої дільниці на території військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пункту на значній віддалі від нього (частини шоста, сьома статті 1021) | Не пізніш як за двадцять п’ять днів до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження форм протоколів, зазначених у частині сьомій статті 102 (частина восьма статті 102) | Не пізніш як за двадцять три дні до дня виборів | До 6 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів (частина шоста статі 102) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 9 вересня включно | Центральна виборча комісія |
| 4 | Виготовлення по два примірники списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, утвореній у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (частина дванадцята статті 102 3) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 9 вересня включно | Робоча група обліку виборців |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від фракцій, які були утворені у поточному скликанні Верховної Ради України (частина восьма статті 1022) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 9 вересня включно | Голова фракції або особа, уповноважена на це керівником фракції |
|  | Забезпечення розміщення роз’яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) (частина чотирнадцята статті 71, частина дванадцята статті 1026) | Починаючи за двадцять днів до дня виборів | З 10 вересня | Центральна виборча комісія, Національна телекомпанія України, Національна радіокомпанія України, газети „Голос України” та „Урядовий кур’єр” |
|  | Підписання списків виборців по виборчих дільницях у двох примірниках (частина тринадцята статті 1023) | Не пізніш як за вісімнадцять днів до дня виборів | До 11 вересня включно | Керівник робочої групи обліку виборців, відповідний сільський, селищний, міський (міста районного значення або обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення без районного поділу) голова, голова районної у місті ради або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження |
|  | Передача підписаних списків виборців по кожній звичайній виборчій дільниці у двох примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді відповідній окружній виборчій комісії на її засіданні (частина чотирнадцята статті 1023) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів | До 12 вересня включно | Керівник робочої групи обліку виборців |
|  | Публікація у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворенні, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування (частина восьма статті 1021) | Не пізніш як за сімнадцять днів до дня виборів | До 12 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу (стаття 67, частина перша статті 1026) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 14 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення подання до Центральної виборчої комісії щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку на підставі відповідного звернення районної державної адміністрації, міського виконавчого комітету міста обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, командира військової частини (формування) (частина сьома статті 21) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 14 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
| 5 | Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць (частина шоста статті 1022) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів | До 14 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії (частина перша статті 32, частина четверта статті 33) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Опублікування у регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації рішення про утворення дільничних виборчих комісій (частина п’ятнадцята статті 28) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Передача списку виборців на виборчій дільниці відповідній дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частина вісімнадцята статті 1023) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів | До 17 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Передача списків виборців на закордонних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць (частина двадцять четверта статті 1023) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів | До 17 вересня включно | Міністерство закордонних справ України |
|  | Надання списку виборців на виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина восьма статті 41, частина перша статті 43, частина шоста статті 47) | Наступного дня після отримання списку виборців |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Утворення у винятковому випадку дільничних виборчих комісій одночасно з утворенням виборчих дільниць (частина сьома статті 21, частина шоста статті 1022) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 19 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 77) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 19 вересня включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії відповідної закордонної виборчої дільниці відомостей про громадян України, які перебувають на консульському обліку, та про громадян України, які проходять службу у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України (частина друга статті 47, частина двадцять четверта статті 1023) | Не пізніш як за десять днів до дня виборів | До 19 вересня включно | Керівники дипломатичних чи інших офіційних представництв та консульських установ України в іноземних державах та командири військових частин (формувань), дислокованих за межами України |
|  | Подання відповідним дільничним виборчим комісіям відомостей про виборців, які на день проведення виборів перебувають на території спеціальних виборчих дільниць (частина третя статті 46, частина двадцять друга статті 1023) | Не пізніш як за вісім днів до дня виборів | До 21 вересня включно | Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна, командир військової частини (формування) |
|  | Передача інформаційних плакатів партій (блоків) – суб’єктів виборчого процесу дільничним виборчим комісіям (частина перша статті 1026) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Надсилання кожному виборцю іменного запрошення, яким повідомляється про включення його до списку виборців відповідної виборчої дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітки відповідно до частини п’ятої статті 41, одночасно повідомляється, про надання їм права голосування за місцем перебування з роз’ясненням наданого їм права та можливості відмови від цього права не пізніше ніж за три дні до дня виборів (частина друга статті 43, частина друга статті 84, частина двадцята статті 1023) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Дільничні виборчі комісії звичайних виборчих дільниць |
|  | Надсилання виборцю іменного запрошення, яким повідомляється про включення його до списку виборців на відповідній закордонній виборчій дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, номер її телефону та розпорядок роботи, а також про час і місце голосування (частина шоста статті 47) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць |
|  | Забезпечення у централізованому порядку виготовлення виборчих бюлетенів державним поліграфічним підприємством (частина перша статті 79) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Забезпечення виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (частина перша статті 79, частина перша статті 89) | Не пізніш як за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (частина двадцять перша статті 1023) | Не пізніше ніж за сім днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Дільничні виборчі комісії |
|  | Передача одного примірника списку виборців на спеціальних виборчих дільницях до відповідної окружної виборчої комісії (частина двадцять перша статті 1023) | Не пізніше наступного дня після його складання |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Приймання виборчих бюлетенів від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника Секретаріату Комісії, уповноваженого рішенням Комісії (частина перша статті 80) | Не раніш як за сім днів до дня виборів | З 23 вересня | Окружні виборчі комісії |
|  | Внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача від партії (блоку) (частина четверта статті 75) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 24 вересня включно | Уповноважена особа партії (блоку) у відповідному територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі |
|  | Реєстрація офіційних спостерігачів від партій (блоків) у територіальному, закордонному виборчих округах та видача їм посвідчень (частини друга, п’ята, шоста статті 75) | Не пізніше наступного дня після внесення подання |  | Окружні виборчі комісії, Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина друга статті 77) | Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів | До 24 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до окружних виборчих комісій відомостей про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні данні про їх повернення на територію України (частина дев’ята статті 1023) | За три дні до дня виборів | До 26 вересня включно | Органи державної прикордонної служби |
|  | Передача до дільничних виборчих комісій відомостей про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні данні про їх повернення на територію України (частина вісімнадцята статті 1023) | На наступний день після отримання відомостей |  | Окружна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про внесення змін до списку виборців за підсумком розгляду скарг громадян, а також на підставі відомостей, отриманих відповідно до частини першої статті 44 (частина друга статті 44) | Не пізніш як за три дні до дня виборів | До 26 вересня включно | Дільничні виборчі комісії |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку (частина перша статті 64) | Не пізніше ніж за три дні до дня виборів | До 26 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Передача дільничною виборчою комісією окружній виборчій комісії на її засіданні переліку виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на відповідній дільниці, та переліку виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення їх зі списку виборців (частина третя статті 44) | За два дні до дня виборів | До 27 вересня включно | Дільничні виборчі комісії |
|  | Складання переліків виборців, яких необхідно включити до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліки виборців, яких необхідно виключити із списку виборців по кожній виборчій дільниці територіального виборчого округу (частина сьома статті 43, частини п'ята та шоста статті 44) | Не пізніш як за два дні до дня виборів | До 27 вересня включно | Голова, заступник голови або секретар окружної виборчої комісії |
|  | Передача окружною виборчою комісією дільничним виборчим комісіям на своєму засіданні переліку виборців, щодо яких були прийняті рішення про включення до списку виборців на кожній звичайній виборчій дільниці, та переліку виборців, щодо яких були прийняті рішення про виключення їх зі списку виборців по кожній виборчій дільниці територіального виборчого округу (частини третя, сьома статті 44) | За два дні до дня виборів | До 27 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Подання виборцем до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням місця перебування виборця (частина п’ята статті 84) | Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів | До 20 години 28 вересня | Виборець, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатний пересуватися самостійно |
| 1 | Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям округу (частина третя статті 80) | Не раніш як за три дні до дня виборів, але не пізніш як за 20 годин до дня виборів | З 27 вересня до 4 години 29 вересня | Окружні виборчі комісії |
|  | Передача бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виборчим комісіям (частина третя статті 80, частина перша статті 89) | Не раніш як за три дні до дня виборів, але не пізніш як за 20 годин до дня виборів | З 27 вересня до 4 години 29 вересня | Окружні виборчі комісії |
| 1 | Передача через Міністерство закордонних справ України виборчих бюлетенів та бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на закордонній виборчій дільниці дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць (частина восьма статті 80, частина перша статті 89) | Не раніш як за три дні до дня виборів | З 27 вересня | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення передвиборної агітації (частина друга статті 65) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів | о 24 годині 28 вересня | Партії (блоки), кандидати в депутати |
|  | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партій (блоків) (частина одинадцята статті 51) | О 15 годині останнього дня перед днем виборів | О 15 годині 29 вересня | Розпорядники коштів поточних рахунків виборчих фондів партій (блоків) |
| Проведення голосування з 7 до 22 години 30 вересня 2007 року (частина перша статті 83 Закону України “Про вибори народних депутатів України”) |
|  | Надання окружній виборчій комісії інформації, передбаченої пунктами 1, 2 частини одинадцятої статті 82 (частина одинадцята статті 82) | Перед початком голосування | До 7 години 30 вересня | Дільничні виборчі комісії |
|  | Передача відомостей по територіальному виборчому округу, зазначених у пунктах 1, 2 частини одинадцятої статті 82, через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) до Центральної виборчої комісії (частини одинадцята, тринадцята статті 82) | Не пізніше 10 години дня голосування | До 10 години 30 вересня | Окружні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відомостей, зазначених у пунктах 1,2 частини одинадцятої статті 82 та отриманих від окружних виборчих комісій (частини одинадцята, тринадцята статті 82) | Невідкладно після отримання відомостей |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до окружної виборчої комісії відомостей, передбачених пунктами 1–3 частини тринадцятої статті 83 (частина тринадцята статті 83) | Невідкладно після закінчення голосування |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Передача опрацьованих відомостей, зазначених у пунктах 1–3 частини тринадцятої статті 83, по територіальному виборчому округу через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему та телеграфом (телетайпом) до Центральної виборчої комісії (частина тринадцята статті 83, частина друга статті 92) | Не пізніше 24 години дня голосування | До 24 години 30 вересня | Окружні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відомостей, зазначених у пунктах 1–3 частини тринадцятої статті 83 (частина тринадцята статті 83, частина друга статті 92) | Невідкладно після отримання відомостей |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування у друкованих засобах масової інформації відомостей, зазначених у пунктах 1, 2 частини одинадцятої статті 82 та отриманих від окружних виборчих комісій (частини одинадцята, тринадцята статті 82) | Наступного дня після їх отримання |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування в загальнодержавних засобах масової інформації відомостей, зазначених у пунктах 1–3 частини тринадцятої статті 83 (частина тринадцята статті 83, частина друга статті 92) | Наступного дня після їх отримання |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) (частина п’ята статті 52) | Не пізніш як на сьомий день після дня виборів | До 7 жовтня включно | Розпорядники поточних рахунків виборчих фондів партій (блоків) |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (блоку) (частина шоста статті 52) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня виборів | До 15 жовтня включно | Розпорядники коштів накопичувальних рахунків виборчих фондів партій (блоків) |
| 1 | Встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України (частина перша статті 96) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня виборів | До 15 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Офіційне оприлюднення результатів позачергових виборів народних депутатів України у газетах „Голос України” та „Урядовий кур’єр”, опублікування списку обраних народних депутатів України (частина перша статті 97) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення органу реєстрації про дату припинення окружної виборчої комісії (частина шоста статті 38) | Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голова (в разі його відсутності – заступник голови) окружної виборчої комісії |
|  | Повернення на рахунок Центральної виборчої комісії не використаних окружною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 49) | Не пізніш як у семиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Прийняття рішення про перерахування не використаних партією (блоком) коштів виборчого фонду з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) (частина дванадцята статті 53) | Не пізніш як у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Керівний орган партії (блоку) |
|  | Перерахування не використаних партією (блоком) коштів виборчого фонду з накопичувального рахунку виборчого фонду партії (блоку) на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) (частина дванадцята статті 53) | У п’ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення керівного органу партії (блоку) |  | Установа банку |
|  | Прийняття рішення про відшкодування партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні (частина друга статті 98) | Не пізніш як на десятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Надання партії (партіям, що входили до блоків) копії рішення Центральної виборчої комісії про відшкодування партії (партіям, що входили до блоків) витрат, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні (частина четверта статті 98) | Не пізніш як на другий день з дня прийняття такого рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії відомостей із визначеними пропорціями, за якими кошти, призначені на відшкодування партіям, що входили до блоків, повинні бути розподілені між партіями, що входять до блоку (частина п’ята статті 98) | Не пізніш як на десятий день після отримання копії рішення про відшкодування партіям, що входили до блоків, витрат, пов’язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації |  | Керівний орган блоку партій |
|  | Перерахування не використаних партією (блоком) коштів виборчого фонду до Державного бюджету України у разі неприйняття в установлений Законом строк керівним органом партії (блоку) рішення про перерахування цих коштів на поточний банківський рахунок партії (партій, що входять до блоку) (частина дванадцята статті 53) | На п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Установа банку |
| Завершення виборчого процесу через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України (частина п’ята статті 11 Закону України “Про вибори народних депутатів України”) |
|  | Припинення повноважень та діяльності дільничної виборчої комісії (частини третя, четверта статті 32) | Через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів |  | Дільничні виборчі комісії |
|  | Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України (частина дев’ята статті 49) | У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів |  | Окружні виборчі комісії |
|  | Припинення повноважень окружної виборчої комісії (частина третя статті 31) | Через двадцять днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів |  |  |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії особою, обраною депутатом, для її реєстрації народним депутатом України документа про її звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (частина перша статті 99) | Не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів |  | Особи, обрані народними депутатами України |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію обраної особи народним депутатом України (частина третя статті 99) | Після отримання відповідних документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача особі, зареєстрованій народним депутатом України, тимчасового посвідчення народного депутата України (частина п’ята статті 99) | Не пізніш як на сьомий день з дня її реєстрації особи, обраної народним депутатом України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача народному депутату України посвідчення та нагрудного знака встановленого зразка (стаття 100) | Не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги |  | Центральна виборча комісія |
|  | Проведення державної реєстрації припинення окружної виборчої комісії як юридичної особи в результаті її ліквідації та передача до Центральної виборчої комісії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи з відміткою органу реєстрації про припинення державної реєстрації (частини дев’ята, десята статті 38) | Після закінчення процедури припинення комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голови (в разі їх відсутності – заступники голів) окружних виборчих комісій |