Зразок 1

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
здійснення дільничною виборчою комісією основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року


	№
з/п
	Зміст заходу та його нормативне обґрунтування відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон)
	Строк виконання заходу
	Календарна 
дата

	Набуття повноважень дільничною виборчою комісією –

з моменту складення присяги більшістю від складу, визначеного при її утворенні
(частина друга статті 27 Закону)

	1 
	Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії
(частина третя статті 28 Закону)
з питань:
– прийняття рішення щодо розподілу обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої 

комісії з прийняттям відповідного рішення комісії

(пункт 3 частини шостої статті 29 Закону);
– прийняття рішення про визначення членів дільничної виборчої комісії, які виконуватимуть свої повноваження у комісії на платній основі

(частина четверта статті 29 Закону);

– прийняття рішення щодо режиму роботи комісії  та графіка чергувань членів комісії
(частина четверта статті 29 Закону);

– схвалення Орієнтовного календарного плану здійснення дільничною виборчою комісією основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 
2014 року
	Не пізніш як на другий день після дня прийняття рішення про утворення дільничної виборчої комісії

	

	2 
	Передача дільничною виборчою комісією до окружної виборчої комісії на затвердження рішення дільничної виборчої комісії про виконання членами цієї комісії своїх повноважень на платній основі
(частина четверта статті 29 Закону)
	Невідкладно після прийняття відповідного рішення
	

	3 
	Отримання дільничною виборчою комісією  від окружної виборчої комісії своєї печатки


	Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення дільничної виборчої комісії, але не пізніше дня отримання попереднього списку виборців


	До 8 тавня 

включно

	4 
	Отримання дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці від органу ведення Державного реєстру виборців одного примірника попереднього списку виборців та іменних запрошень
(частина шоста статті 31 Закону)
	Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів
	До 8 тавня 

включно

	5 
	Отримання дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань,
від органу ведення Державного реєстру виборців одного примірника попереднього списку виборців
(частина третя статті 36 Закону)
	Не пізніш як за шістнадцять днів до дня виборів
	До 8 тавня 

включно

	6 
	Надання дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні комісії 
(частина перша статті 32 Закону)
	Наступного дня після отримання попереднього списку виборців
	

	7 
	Отримання дільничною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України у порядку, встановленому постановою Центральної виборчої комісії від 27 березня 2014 року № 87
(частина третя статті 56-4 Закону)
	Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів
	До 9 травня 
включно

	8 
	Надсилання або доставка дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці кожному виборцю іменного запрошення

(частина друга статті 32 Закону)
	Не пізніш як за дванадцять днів до дня виборів
	До 12 травня 
включно

	9 
	Отримання дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці від керівників відповідних закладів, установ, полярної станції України, капітанів суден відомостей для складення списку виборців 
(частина четверта статті 90 Закону)
	Не пізніш як за десять днів до дня виборів
	До 14 травня 
включно

	10 
	Проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку
(частина друга статті 27, частина третя статті 28 Закону)
	Не пізніш як на другий день після дня утворення дільничної виборчої комісії
	

	11 
	Складення дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, крім дільниць, утворених в установах виконання покарань, списку виборців на виборчій дільниці
(частина четверта статті 90 Закону)
	Не пізніш як за сім днів до дня виборів
	До 17 травня 
включно

	12 
	Передача дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці (крім дільниць, утворених в установах виконання покарань) органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці 
(частина п’ята статті 36 Закону)
	Невідкладно після складення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 

	13 
	Надання дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці одного примірника списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці
(частина четверта статті 36 Закону)
	Наступного дня після складення списку виборців
	 

	14 
	Повідомлення дільничною виборчою комісією виборців про час і місце голосування
(частина десята статті 20, частина друга статті 75 Закону)
	Не пізніш як за сім днів до дня голосування. 
У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць відповідно до частини десятої статті 20 Закону – напередодні дня виборів
	До 17 травня 
включно

	15 
	Отримання дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці заяви громадянина України щодо неправильностей у попередньому списку виборців

(частини третя – п’ята статті 32 Закону)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня виборів
	До 19 травня 
включно 

	16 
	Розгляд дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці заяви громадянина України щодо неправильностей у попередньому 
списку виборців

(частина п’ята статті 32 Закону)
	Протягом одного дня
	

	17 
	Отримання дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці заяви громадянина України щодо неправильностей у списку виборців 
(частини дев’ята, десята статті 36 Закону)
	Не пізніш як за три дні до дня виборів
	До 21 травня 
включно

	18 
	Розгляд дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці заяви громадянина України щодо неправильностей у списку виборців

(частина десята статті 36 Закону)
	Невідкладно
	

	19 
	Облаштування приміщення для голосування (обладнання приміщення кабінами (кімнатами) для таємного голосування, розміщення виборчих скриньок, плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори Президента України, інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України тощо)
(стаття 74 Закону)
	У строк, необхідний для забезпечення голосування відповідно до вимог Закону
	

	20 
	Отримання дільничною виборчою комісією від окружної виборчої комісії виборчих бюлетенів 
(частина третя статті 73 Закону)
	Не раніш як за три дні, але не пізніш як за 24 години до дня виборів
	З 22 травня 
до 23 травня 
включно

	21 
	Отримання дільничною виборчою комісією звичайної виборчої дільниці та спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань,  від органу ведення Державного реєстру виборців уточненого списку виборців на виборчій дільниці 
(частина шоста статті 34, частина третя статті 36 Закону)
	Не пізніш як за два дні до дня голосування
	До 22 травня 
включно

	22 
	Отримання дільничною виборчою комісією поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви виборця, внесеного до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатного пересуватися самостійно, з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування 
(частина п’ята статті 77 Закону)
	Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів
	До 20 години
23 травня 

	23 
	Виготовлення дільничною виборчою комісією витягу із списку виборців для голосування виборців, не здатних самостійно пересуватися, за місцем їх перебування 

(частина друга статті 77 Закону)
	В останній день перед днем виборів
	24 травня

	24 
	Передача дільничною виборчою комісією до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною тринадцятою статті 75 Закону

(частина тринадцята статті 75 Закону) 
	Перед початком голосування
	До 8 години 

25 травня

	Проведення голосування – з 8 до 20 години 25 травня 2014 року
(частина перша статті 75 Закону)

	25 
	Проведення засідання дільничної виборчої комісії щодо підготовки до голосування у день виборів
(стаття 75 Закону)
	Не раніш як за сорок п’ять хвилин до початку голосування 
	З 7 години 15 хвилин
25 травня

	26 
	Передача дільничною виборчою комісією до окружної виборчої комісії інформації, передбаченої частиною дванадцятою статті 76 Закону

(частина дванадцята статті 76 Закону) 
	Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 20 години 30 хвилин
	До 20 години 

30 хвилин

25 травня

	27 
	Проведення засідання дільничної виборчої комісії щодо підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці зі складенням протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
(стаття 78,  частини перша – дев’ята статті 79 Закону)
	Відразу після закінчення голосування 
	Після 20 години 

25 травня

	28 
	Транспортування дільничною виборчою комісією до окружної виборчої комісії протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів 
(частина десята статті 79, частина перша статті 81 Закону)
	Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії
	

	29 
	Передача за допомогою технічних засобів зв’язку дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці  до окружної виборчої комісії змісту протоколу про підрахунок голосів виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України
(частина третя статті 81 Закону)
	Невідкладно після підписання відповідного протоколу
	

	30 
	Передача дільничною виборчою комісією матеріальних цінностей до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на зберігання

(частина третя статті 88 Закону)
	Після офіційного оголошення результатів виборів, але не пізніше закінчення повноважень дільничної виборчої комісії
	

	Припинення повноважень дільничних виборчих комісій – через п’ять днів після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів позачергових виборів Президента України

(частина третя статті 27 Закону)



0205-14 додаток 1
PAGE  
5
0205-14 додаток 1

