Орієнтовний календарний план

основних організаційних заходів з підготовки і проведення виборів народних депутатів України

28 жовтня 2012 року

| № з/п | Заходи, визначені Законом України "Про вибори народних депутатів України" | Строк виконання заходу | Календарна дата | Суб’єкти виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встановлення кількості одномандатних виборчих округів (далі – одномандатні округи) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (підпункт 2 пункту 6 розділу ХV) | Не пізніше ніж за двісті днів до дня голосування | До 10 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення звичайних, спеціальних та закордонних виборчих дільниць на постійній основі (підпункт 4 пункту 6 розділу ХV) | Не пізніш як за сто дев’яносто днів до дня голосування | До 20 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення рішення про утворення закордонних виборчих дільниць у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина четверта статті 23) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення про утворення закордонних виборчих дільниць |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування повідомлення про утворення закордонної виборчої дільниці у друкованих засобах масової інформації, доступних громадянам України, що проживають чи перебувають на відповідній території, або, у разі неможливості, оприлюднення такого повідомлення в інший спосіб (частина четверта статті 23) | Не пізніш як на п’ятий день після дня отримання рішення про утворення закордонної виборчої дільниці |  | Закордонна дипломатична установа України у державі, де утворена закордонна виборча дільниця |
|  | Утворення одномандатних округів на постійній основі (підпункт 3 пункту 6 розділу ХV) | Не пізніш як за сто вісімдесят днів до дня голосування | До 30 квітня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування переліку одномандатних округів із зазначенням їх номерів, меж та центрів у загальнодержавних та відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації (частина третя статті 18) | Не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування | До 5 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в загальнодержавних та регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку відповідних виборчих дільниць, що утворюються на постійній основі (частина перша статті 23) | Не пізніш як за сто сімдесят п’ять днів до дня голосування | До 5 травня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Затвердження форми виборчого списку кандидатів у народні депутати України (далі – депутати) від політичної партії (далі – партія) (частина четверта статті 53) | Не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування | До 29 червня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії інформації, що стосується загального інформаційного забезпечення виборів депутатів (частина друга статті 64) | Не пізніш як за сто двадцять днів до дня голосування | До 29 червня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації (частина восьма статті 69) | Не пізніш як за сто днів до дня виборів | До 19 липня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій, кандидатів у депутати в одномандатних округах (частина шоста статті 71) | Не пізніш як за сто днів до дня голосування | До 19 липня включно | Відповідні засоби масової інформації |
|  | Оголошення про початок виборчого процесу (частина друга статті 16) | Не пізніш як за дев’яносто один день до дня голосування | До 28 липня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування Центральній виборчій комісії коштів на підготовку і проведення виборів (частина четверта статті 46) | У триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу |  | Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів |
|  | Опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу (частина перша статті 72) | Не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування | До 29 липня включно | Телерадіоорганізації усіх форм власності |
|  | Опублікування в друкованих засобах масової інформації розцінок одиниці вартості друкованої площі (частина п’ята статті 73) | Не пізніш як за дев’яносто днів до дня голосування | До 29 липня включно | Загальнодержавні, регіональні та місцеві друковані засоби масової інформації |
| Початок виборчого процесу виборів народних депутатів України – 30 липня 2012 року (за дев’яносто днів до дня голосування) (частина друга статті 16) |
|  | Висування кандидатів у депутати (частина перша статті 52) | Розпочинається за дев’яносто і закінчується за сімдесят дев’ять днів до дня голосування | З 30 липня до 9 серпня включно | Партії |
|  | Встановлення порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів (частина дев’ята статті 50) | Не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування | До 5 серпня включно | Центральна виборча комісія спільно з Національним банком України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку |
|  | Встановлення порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів (частина четверта статті 48) | Не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування | До 5 серпня включно | Національний банк України за погодженням із Центральною виборчою комісією |
|  | Встановлення форм фінансових звітів про використання коштів поточного рахунку виборчого фонду та про надходження і використання коштів виборчого фонду партії (частина восьма статті 49) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування | До 8 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення порядку надання ефірного часу та друкованих площ за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на забезпечення ведення передвиборної агітації, партіям, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний округ), кандидатам у депутати (частина четверта статті 71) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування | До 8 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Обладнання стендів, дошок оголошень у відведених місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, та кандидатів у депутати в одномандатному окрузі (частина одинадцята статті 68) | Не пізніш як за вісімдесят днів до дня голосування | До 8 серпня включно | Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування |
|  | Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (частина друга статті 58) | Закінчується за сімдесят п’ять днів до дня голосування | До 13 серпня включно | Партії |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії заяви про реєстрацію представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, підписаної керівником партії та скріпленої печаткою партії, та копії рішення центрального керівного органу партії про затвердження кандидатури представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу (частина третя статті 75) | Одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від партії |  | Партія, яка надає документи щодо реєстрації кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі |
|  | Реєстрація представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видача йому посвідчення (частина четверта статті 75) | Не пізніше третього дня після надходження документів щодо реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати в одномандатних округах (частина друга статті 59) | Закінчується за сімдесят п’ять днів до дня голосування | До 13 серпня включно | Партії, кандидати у депутати в одномандатних округах |
|  | Виправлення помилок і неточностей, виявлених у поданих на реєстрацію документах (частина третя статті 60) | У дводенний строк з дня подання документів для реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати |  | Партії, кандидати у депутати в одномандатних округах |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі або про відмову в їх реєстрації (частина шоста статті 58) | Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати та доданих до неї необхідних документів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача представнику партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу посвідчень кандидатів у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі (у разі реєстрації кандидатів) (частина восьма статті 58) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в газетах "Голос України", "Урядовий кур’єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії виборчого списку кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі разом із рішенням про їх реєстрацію (частина восьма статті 58) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі або про відмову в його реєстрації (частина шоста статті 59) | Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття документів для реєстрації кандидата у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача посвідчення кандидата у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидата у депутати (у разі реєстрації особи кандидатом у депутати в одномандатному окрузі) (частина сьома статті 59) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі разом із рішенням про його реєстрацію (частина сьома статті 59) | У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії переліку кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, із зазначенням прізвища, власного імені (всіх власних імен), по батькові (за наявності), місяця, року і місця народження, громадянства із зазначенням часу проживання на території України, відомостей про освіту, посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, про наявність чи відсутність судимості, суб'єкта висування (частина восьма статті 59) | У семиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів у депутати в одномандатному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача (направлення) представнику партії або кандидату в депутати, який балотується в одномандатному окрузі, копії рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати (частина друга статті 60) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати |  | Центральна виборча комісія |
|  | Відкриття рахунку виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидата у депутати в одномандатному окрузі (частина перша статті 48) | Не пізніш як на десятий день з дня реєстрації кандидатів (кандидата) у депутати |  | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі; кандидат у депутати в одномандатному окрузі |
|  | Письмове повідомлення Центральної виборчої комісії про відкриття накопичувального, поточного рахунку виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі та його реквізити (частина шоста статті 48) | Не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного рахунку виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду |
|  | Публікація інформації про відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду партії та його відповідні реквізити в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також інформації про відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі та його відповідні реквізити у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації (частина сьома статті 48) | Не пізніш як на п’ятий день після отримання повідомлення установи банку про відкриття відповідного рахунку виборчого фонду |  | Центральна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення партії про отримання заяви особи, включеної партією до виборчого списку партії, щодо відкликання своєї заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати (частина четверта статті 58) | Не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви |  | Центральна виборча комісія |
|  | Письмове повідомлення партії, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, щодо відкликання кандидатом у депутати своєї заяви про згоду балотуватися (абзац перший частини четвертої статті 59) | Не пізніш як наступного дня після дня отримання заяви |  | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування (у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, або про відмову в реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі, висунутого партією) на рахунок партії внесеної грошової застави (абзац перший частини третьої статті 56) | У п’ятиденний строк після прийняття відповідного рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, або про відмову в реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення (у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування), внесеної грошової застави на визначений відповідним кандидатом у депутати рахунок (абзац другий частини третьої статті 56) | У п’ятиденний строк після прийняття рішення про відмову в реєстрації кандидата у депутати, який балотується в одномандатному окрузі в порядку самовисування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Перерахування до Державного бюджету України залишків коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі у разі скасування рішення про його реєстрацію (частина чотирнадцята статті 50) | На восьмий день з дня оприлюднення рішення Центральної виборчої комісії про скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Установа банку |
|  | Початок передвиборної агітації (частина перша статті 70) | З дня, наступного за днем прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати |  | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії в електронному вигляді та на паперових носіях заяви про реєстрацію уповноважених осіб партії та копії рішення центрального керівного органу партії про затвердження списку уповноважених осіб партії (частина шоста статті 75) | У будь-який час після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії |  | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації представника партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу чи уповноваженої особи партії та про реєстрацію іншої особи представником партії у Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії на підставі заяви, поданої відповідно до частини дев’ятої або десятої статті 75 (частина одинадцята статті 75) | Не пізніше третього дня після надходження заяви, але не пізніше дня голосування, а в день голосування – невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Реєстрація довірених осіб кандидата у депутати в одномандатному окрузі та видача їм посвідчення (частина четверта статті 76) | Потягом трьох днів після дня надходження подання кандидата у депутати в одномандатному окрузі |  | Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі (частина одинадцята статті 76) | Не пізніше третього дня після надходження відповідної заяви кандидата у депутати в одномандатному окрузі, довіреної особи кандидата у депутати в одномандатному окрузі, а поданої напередодні і в день голосування – негайно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії та із застосуванням обладнання, що їй належить, або виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі (частина шоста статті 69) | Не пізніш як через п'ять днів з дня виготовлення друкованого матеріалу передвиборної агітації |  | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних окружних виборчих комісій на паперових носіях та в електронному вигляді (частина четверта статті 27, підпункт 1 пункту 4 розділу ХV) | Не пізніш як за шістдесят сім днів до дня голосування | До 21 серпня включно | Уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні; уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії – суб’єкта виборчого процесу |
|  | Повідомлення відповідного суб’єкта подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій про виявлення технічних описок і неточностей, допущених у поданні (частина сьома статті 27) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення уточненого подання стосовно кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій, щодо яких було виявлено технічні описки та неточності (частина сьома статті 27) | Не пізніше наступного дня після дня отримання повідомлення |  | Суб’єкт подання відповідних кандидатур до складу окружних виборчих комісій |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу окружних виборчих комісій, поданих партіями – суб'єктами виборчого процесу (частина третя статті 27, підпункт 1 пункту 4 розділу ХV) | Не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань | До 24 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення окружних виборчих комісій (частина перша статті 27) | Не пізніш як за шістдесят два дні до дня голосування | До 26 серпня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії рішення про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад (частина одинадцята статті 27) | Не пізніше наступного дня від дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії (частина одинадцята статті 27) | Не пізніше наступного дня від дня прийняття рішення про зміни у складі окружної виборчої комісії, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування витягів з рішень Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій та про їх склад (про зміни у складі комісій) у відповідних регіональних друкованих засобах масової інформації (частина одинадцята статті 27) | У семиденний строк з дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Скликання та проведення першого засідання окружної виборчої комісії (частина перша статті 31, частина четверта статті 33) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення комісії |  | Голова окружної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень окружними виборчими комісіями (частина перша статті 31) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу окружної виборчої комісії |  |  |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування окружної виборчої комісії копії відповідного рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружної виборчої комісії та заповненої реєстраційної картки встановленого зразка для внесення запису про включення відомостей про окружну виборчу комісію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (частина третя статті 38) | Не пізніш як на четвертий день з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії копії рішення окружної виборчої комісії про розгляд скарги (частина десята статті 113) | Невідкладно після прийняття рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії рішень Центральної виборчої комісії та окружних виборчих комісій про розгляд скарг (частина десята статті 113) | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день – невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Складання єдиного кошторису видатків для підготовки і проведення виборів із включенням до нього видатків окружної виборчої комісії та видатків для потреб дільничних виборчих комісій (частина шоста статті 46) | У десятиденний строк з дня утворення окружної виборчої комісії |  | Окружна виборча комісія |
|  | Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів (частина друга статті 78) | Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування | До 28 серпня включно | Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку |
|  | Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу (частина третя статті 78) | Не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання громадської організації про дозвіл мати офіційних спостерігачів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повідомлення громадської організації про надання їй дозволу мати офіційних спостерігачів або відмову в наданні такого дозволу та видача представнику громадської організації копії відповідного рішення (частина третя статті 78) | Наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії попереднього розкладу ефірного часу трансляції передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм) (частина п’ята статті 72) | Не пізніш як за п’ятдесят сім днів до дня виборів | До 31 серпня включно | Загальнонаціональні та регіональні телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності, з якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної агітації партій за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів |
|  | Надсилання до Центральної виборчої комісії конкретних дат виходу у світ номерів відповідних видань з передвиборчими програмами партій, кандидати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах, із зазначенням місця розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт) (частина друга статті 73) | Не пізніше ніж за п’ятдесят п’ять днів до дня виборів | До 2 вересня включно | Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм партій – суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі |
|  | Проведення жеребкування щодо визначення номерів розміщення назв партій у виборчому бюлетені для голосування у загальнодержавному окрузі (частина четверта статті 80) | Після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій перед затвердженням форми і тексту виборчого бюлетеня |  | Центральна виборча комісія за участю представників партій у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу |
|  | Затвердження форми, кольору і тексту виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному та одномандатних округах (частина друга статті 80) | Не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня голосування | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Визначення черговості надання партіям – суб'єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, ефірного часу на радіо та телебаченні за результатами жеребкувань (частина шоста статті 72) | Не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія за участю відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, або відповідних уповноважених осіб партій, чи довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі |
|  | Публікація в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", місцевих друкованих засобах масової інформації державної та комунальної форми власності результатів жеребкування щодо черговості надання партіям – суб’єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, та складеного за його підсумком розкладу ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, конкретної дати і часу виходу їх в ефір (частина сьома статті 72) | У триденний строк з дня затвердження результатів жеребкування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатному окрузі у засобах масової інформації (частина третя статті 73) | Не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів | До 4 вересня включно | Центральна виборча комісія за участю відповідно представників партій у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу або уповноважених осіб партій, кандидатів, довірених осіб кандидатів у відповідному одномандатному окрузі |
|  | Оприлюднення у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних (місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи комунальної форми власності результатів жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (кандидатів) (частина четверта статті 73) | У триденний строк після дня затвердження Центральною виборчою комісією результатів жеребкування щодо черговості друкування передвиборних програм партій (кандидатів) |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної окружної виборчої комісії подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (частина п’ята статті 21) | Не пізніш як за сорок вісім днів до дня голосування | До 9 вересня включно | Районні, районні у містах державні адміністрації чи виконавчі комітети міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення |
|  | Утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі (частина третя статті 21) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування | До 12 вересня включно | Окружні виборчі комісії |
|  | Оприлюднення рішення про утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони утворені, адрес відповідних дільничних виборчих комісій та приміщень для голосування у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина друга статті 23) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Офіційне опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів (частина четверта статті 78) | Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування | До 12 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до окружної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць на паперових носіях та в електронному вигляді (частина шоста статті 28, підпункт 2 пункту 4 розділу ХV) | Не пізніш як за тридцять дев’ять днів до дня голосування | До 18 вересня включно | Уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні; уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії – суб’єкта виборчого процесу; кандидат у депутати у відповідному одномандатному окрузі або його довірена особа |
|  | Надсилання до окружної виборчої комісії технічними засобами зв’язку подання щодо кандидатур до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, яке в день голосування перебуває у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України (частина дванадцята статті 28) | Не пізніш як за тридцять дев’ять днів до дня голосування | До 18 вересня включно | Капітан судна; керівник полярної станції України |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на паперових носіях та в електронному вигляді (частини третя, четверта статті 29, підпункт 2 пункту 4 розділу ХV) | Не пізніш як за тридцять дев’ять днів до дня голосування | До 18 вересня включно | Уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови депутатської фракції, про сформування та реєстрацію якої у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні; уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії – суб’єкта виборчого процесу; уповноважений представник Міністерства закордонних справ України |
|  | Повідомлення суб’єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць про виявлення у поданні технічних описок і неточностей (частина дев’ята статті 28) | Невідкладно |  | Окружна виборча комісія |
|  | Повідомлення суб’єкта подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про виявлення у поданні технічних описок і неточностей ( частина десята статті 29) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних, спеціальних та закордонних виборчих дільниць (частина дев’ята статті 28, частина десята статті 29) | Не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про виявлення у поданні описок і неточностей |  | Суб’єкт подання відповідних кандидатур до складу дільничних виборчих комісій |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії звичайної чи спеціальної виборчої дільниці (частина п’ята статті 28) | Не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій | До 21 вересня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці (частина дев’ята статті 29) | Не пізніш як на третій день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій | До 21 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Забезпечення виготовлення інформаційних плакатів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані у загальнодержавному окрузі (частина перша статті 69) | Не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Забезпечення виготовлення погоджених із кандидатами у депутати, зареєстрованими в одномандатних виборчих округах, інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників на кожного кандидата у депутати (частина друга статті 69) | Не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів | До 22 вересня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць (частина перша статті 28) | Не пізніш як за тридцять один день до дня голосування | До 26 вересня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частина перша статті 29) | Не пізніш як за тридцять один день до дня голосування | До 26 вересня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та публікація в загальнодержавних засобах масової інформації рішення про утворення дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, їх склад (частина тринадцята статті 29) | На наступний день з дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 39) | За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях |  | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" |
|  | Скликання та проведення першого засідання дільничної виборчої комісії (частина перша статті 32, частина четверта статті 33) | Не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про утворення комісії |  | Голова дільничної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень дільничними виборчими комісіями (частина перша статті 32) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу дільничної виборчої комісії |  |  |
|  | Опублікування рішення про утворення дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина п’ятнадцята статті 28) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття відповідного рішення |  | Окружна виборча комісія |
|  | Повідомлення відповідних суб’єктів подання кандидатур до складу комісії про дострокове припинення повноважень усього складу, окремого члена комісії (частина п’ята статті 37) | Не пізніш наступного дня з дня припинення повноважень |  | Виборча комісія, яка достроково припинила повноваження |
|  | Затвердження нового складу комісії, повноваження якої достроково припинено (частина шоста статті 37) | Не пізніш як на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш останнього дня перед днем голосування |  | Відповідна виборча комісія вищого рівня |
|  | Затвердження форми штампа "Вибув" (частина восьма статті 81) | Не пізніш як за двадцять шість днів до дня голосування | До 1 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення форми протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та форми протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному окрузі (частина перша статті 91) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування | До 5 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії до дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць (частина четверта статті 44) | Не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування | До 5 жовтня включно | Міністерство закордонних справ України |
|  | Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частина п’ята статті 39) | Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача одного примірника попереднього списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі (частина третя статті 43) | Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування | До 7 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина перша статті 40, частина п'ята статті 44) | Наступного дня після отримання попереднього списку виборців |  | Дільнична виборча комісія звичайної, закордонної виборчої дільниці |
|  | Передача інформаційних плакатів відповідним виборчим комісіям (частина четверта статті 69) | Не пізніш як за двадцять днів до дня виборів | До 7 жовтня включно | Центральна виборча комісія, окружна виборча комісія |
|  | Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях дільничним виборчим комісіям (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) (частина четверта статті 43) | Не пізніш як за шістнадцять днів до дня голосування | До 11 жовтня включно | Керівник відповідного закладу, установи, полярної станції України, капітан судна |
|  | Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях (крім дільниць у стаціонарних лікувальних закладах) (частина перша статті 43) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Надання одного примірника списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії (частина п’ята статті 43) | Наступного дня після складання списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Внесення до Центральної виборчої комісії подання щодо утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (абзац другий частини восьмої статті 21) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення (частина друга статті 40, частина перша статті 84) | Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування | До 12 жовтня включно | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії (пункт 2 частини четвертої статті 61) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 15 жовтня включно | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному або одномандатному окрузі |
|  | Звернення кандидата у депутати із письмовою заявою про відмову балотуватися (пункт 1 частини четвертої статті 61) | Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування | До 15 жовтня включно | Кандидат у депутати |
|  | Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати у разі звернення кандидата у депутати із письмовою заявою про відмову балотуватися або звернення партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати (абзац десятий частини четвертої статті 61) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Доведення до відома партії, кандидата у депутати рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати або про оголошення попередження та надання представнику партії у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу або кандидатові у депутати копії цього рішення (частина шоста статті 61) | Не пізніш як наступного дня з дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку одночасно з утворенням дільничної виборчої комісії (абзац перший частини восьмої статті 21, частина тринадцята статті 28) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Скликання та проведення першого засідання дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (частина четверта статті 33) | Не пізніше наступного дня після дня утворення виборчої дільниці у винятковому випадку |  | Голова дільничної виборчої комісії |
|  | Набуття повноважень дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку (частина перша статті 32) | З моменту складення присяги не менш як двома третинами мінімального складу дільничної виборчої комісії |  |  |
|  | Оприлюднення у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, в інший спосіб рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці у винятковому випадку (частина третя статті 23) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття рішення |  | Центральна виборча комісія |
|  | Опублікування рішення про утворення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку, та про зміни в її складі у регіональних чи місцевих друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший спосіб (частина п’ятнадцята статті 28) | Не пізніш як на п’ятий день після дня прийняття відповідного рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина перша статті 41) | Не пізніш як за десять днів до дня голосування | До 17 жовтня включно | Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" |
|  | Подання відомостей для складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах дільничним виборчим комісіям (частина четверта статті 43) | Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування | До 18 жовтня включно | Керівники стаціонарних лікувальних закладів |
|  | Подання відомостей дільничній виборчій комісії для складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку (частина дев’ята статті 43) | Не пізніш як за вісім днів до дня голосування | До 19 жовтня включно | Керівник відповідного закладу, установи, капітан судна |
|  | Забезпечення виготовлення штампа "Вибув" (частина восьма статті 81) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 20 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина перша статті 79) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 20 жовтня включно | Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України |
|  | Складання списків виборців на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах (частина друга статті 43) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 20 жовтня включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у стаціонарному лікувальному закладі |
|  | Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у винятковому випадку (частина дев’ята статті 43) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 20 жовтня включно | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому випадку |
|  | Передача відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці органу ведення Державного реєстру виборців за своїм місцезнаходження (відповідній окружній виборчій комісії – для дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореній на судні, що перебуває у плаванні під Державним Прапором України, чи на полярній станції України) (частини шоста, дев’ята статті 43) | Невідкладно після складання списку виборців |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Виготовлення у централізованому порядку на підставі договору, укладеного між Центральною виборчою комісією і державними поліграфічними підприємствами, виборчих бюлетенів для голосування (частина перша статті 81) | Не пізніш як за сім днів до дня голосування | До 20 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Приймання виборчих бюлетенів в упаковці підприємства-виготовлювача від представника Центральної виборчої комісії (частина перша статті 82) | Не раніш як за сім днів до дня голосування | Не раніше 21 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Передача відповідним окружним виборчим комісіям рішення Центральної виборчої комісії про внесення змін до виборчого бюлетеня (абзаци перший,другий частини сьомої статті 81) | Негайно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям штампа "Вибув" (абзац другий частини восьмої статті 81) | Одночасно з передачею рішення Центральної виборчої комісії про внесення змін до виборчого бюлетеня |  | Окружна виборча комісія |
|  | Передача за необхідності, як виняток, дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчих бюлетенів (частина сьома статті 82) | За шість днів до дня голосування | До 21 жовтня включно | Центральна виборча комісія через Міністерство закордонних справ України |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць штампа "Вибув" (частина восьма статті 81) | Одночасно з виборчими бюлетенями |  | Центральна виборча комісія |
|  | Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (частина друга статті 79) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Внесення до відповідної окружної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від партії, кандидата у депутати, громадської організації (частина сьома статті 78) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Уповноважена особа партії у відповідному одномандатному або загальнодержавному окрузі; кандидат у депутати в одномандатному окрузі; керівник відповідної громадської організації |
|  | Реєстрація офіційних спостерігачів у відповідному одномандатному окрузі та видача їм посвідчення (частина восьма статті 78) | Не пізніше наступного дня після внесення подання |  | Окружна виборча комісія |
|  | Подання до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяви про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (частина третя статті 41) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Виборці, члени окружних та дільничних виборчих комісій |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частина п’ята статті 40) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Виборець |
|  | Розгляд заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність самостійно пересуватися (частина п’ята статті 40) | Протягом одного дня |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії разом із заявою виборця про уточнення попереднього списку виборців та доданими до неї документами (частина шоста статті 40) | Невідкладно після прийняття рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення про передачу його заяви про уточнення попереднього списку виборців до органу ведення Державного реєстру виборців (частина шоста статті 40) | Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення |  | Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці |
|  | Подання рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу (частина одинадцята статті 40) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Виборець |
|  | Звернення з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців за своєю виборчою адресою або до органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України (частина третя статті 44) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Виборець, який проживає чи перебуває в Україні, та перебуватиме в день голосування за її межами |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці (частина сьома статті 44) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | До 22 жовтня включно | Виборець особисто |
|  | Передача заяви виборця щодо неправильностей у попередньому списку виборців на закордонній виборчій дільниці через відповідну закордонну дипломатичну установу України органу ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України (частина восьма статті 44) | Невідкладно |  | Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці |
|  | Подання до відповідної дільничної виборчої комісії рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців (частина одинадцята статті 40) | Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування | З 23 жовтня | Виборець |
|  | Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися (частини десята - дванадцята статті 43) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 24 жовтня включно | Виборець особисто |
|  | Розгляд заяви виборця до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність самостійно пересуватися (частина дванадцята статті 43) | Невідкладно |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Видача виборцю копії рішення дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про внесення змін до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви (частина дванадцята статті 43) | У день прийняття рішення |  | Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці |
|  | Надання дозволу на виготовлення виборчих бюлетенів безпосередньо дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці, утвореної на судні, що перебуває в день голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії (частина шоста статті 81) | Не пізніш як за три дні до дня голосування | До 24 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Передача одного примірника уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці (частина шоста статті 41) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 25 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача одного примірника уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії закордонної виборчої дільниці (абзац другий частини дев’ятої статті 44) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 25 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців у Міністерстві закордонних справ України |
|  | Передача уточненого списку виборців дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореній в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі (частина шоста статті 41, частина третя статті 43) | Не пізніш як за два дні до дня голосування | До 25 жовтня включно | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці (частина п’ята статті 42) | Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців |  | Орган ведення Державного реєстру виборців |
|  | Передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям відповідного округу (частина третя статті 82) | Не раніш як за три дні до дня голосування, але не пізніш як за 24 години до дня голосування | З 25 жовтня до 26 жовтня включно | Окружна виборча комісія |
|  | Передача дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчих бюлетенів (частина сьома статті 82) | Не раніш як за три дні до дня голосування | Не раніше 25 жовтня | Центральна виборча комісія через Міністерство закордонних справ України |
|  | Подання виборцем до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування разом з довідкою медичної установи про стан здоров’я виборця (частина п’ята статті 86) | Не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування | Не пізніше 20 години 26 жовтня | Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії зведеної інформації про кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному окрузі та для голосування в одномандатному окрузі, виготовлених для кожного виборчого округу (частина п’ята статті 81) | Не пізніш як за один день до дня голосування | До 26 жовтня включно | Центральна виборча комісія |
|  | Закінчення передвиборної агітації (частина друга статті 70) | О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування | О 24 годині 26 жовтня | Партія, кандидати у депутати від якої зареєстровані у загальнодержавному окрузі, кандидати у депутати |
|  | Зняття передвиборних агітаційних матеріалів (частина двадцять третя статті 74) | З 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування | З 24 години 26 жовтня | Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
|  | Повідомлення виборцем відповідної дільничної виборчої комісії письмово або особисто про бажання проголосувати у приміщенні для голосування (пункт 1 частини третьої статті 86) | До 12 години останньої суботи перед днем голосування | До 12 години 27 жовтня | Виборець, щодо якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися |
|  | Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду (частина дев’ята статті 48) | О 18 годині останнього дня перед днем голосування | О 18 годині 27 жовтня | Розпорядники виборчого фонду, установа банку |
|  | Виготовлення витягу зі списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування (частина друга статті 86) | В останній день перед днем голосування | 27 жовтня | Дільнична виборча комісія |
| Проведення голосування – з 8 до 20 години 28 жовтня 2012 року (частина перша статті 85) |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему відомостей по відповідному одномандатному округу про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування (частина десята статті 84) | Не пізніше десятої години дня голосування | Не пізніше 10 години 28 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на момент початку голосування та кількість виборців у витягах зі списків виборців для голосування за місцем перебування (частина десята статті 84) | Невідкладно після отримання зазначених відомостей від окружної виборчої комісії |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до окружної виборчої комісії попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці на момент закінчення голосування (частини тринадцята – п’ятнадцята статті 85) | Невідкладно після закінчення голосування |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Передача до Центральної виборчої комісії через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему попередніх відомостей про кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчих дільницях на момент закінчення голосування (частина шістнадцята статті 85, частина друга статті 94) | Не пізніше 24 години дня голосування | Не пізніше 24 години 28 жовтня | Окружна виборча комісія |
|  | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії відомостей, зазначених у частині тринадцятій статті 85 Закону, щодо всіх дільниць (частина сімнадцята статті 85, частина друга статті 94) | Невідкладно |  | Центральна виборча комісія |
|  | Транспортування до окружної виборчої комісії протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (частина дванадцята статті 91, частина перша статті 93) | Невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії |  | Голова, заступник голови дільничної виборчої комісії та два члени цієї виборчої комісії – представники двох інших партій, кандидатів у депутати, які набрали найбільшу кількість голосів на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі |
|  | Транспортування до Центральної виборчої комісії протоколів окружної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі (частини восьма, дев’ята статті 95, частини восьма, дев’ята статті 96) | Невідкладно після закінчення засідання окружної виборчої комісії |  | Голова, заступник голови окружної виборчої комісії та два члени цієї виборчої комісії – представники двох інших суб’єктів подання, які набрали найбільшу кількість голосів у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу |
|  | Перерахування коштів, не використаних партією, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду (частина десята статті 50) | Не пізніш як на п’ятий день після дня голосування | До 2 листопада включно | Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду |
|  | Подання розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії фінансового звіту про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду (абзац другий частини п’ятої статті 49) | Не пізніш як на сьомий день після дня голосування | До 4 листопада включно | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду партії |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (абзац другий частини шостої статті 49) | Не пізніш як на десятий день після дня голосування | До 7 листопада включно | Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі |
|  | Встановлення результатів виборів депутатів у загальнодержавному окрузі (частина перша статті 98) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування | До 12 листопада включно | Центральна виборча комісія |
|  | Встановлення результатів виборів депутатів у відповідних одномандатних виборчих округах (частина перша статті 99) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування | До 12 листопада включно | Центральна виборча комісія |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії (частина шоста статті 49) | Не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня голосування | До 12 листопада включно | Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії |
|  | Офіційне оприлюднення результатів виборів депутатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" (частина перша статті 100) | Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Передача до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про виборців, включених до уточненого списку виборців, чи виключених з нього, а також про виборців, стосовно яких до уточненого списку виборців були внесені зміни (частина дев’ята статті 88) | Не пізніш як на третій день з дня оприлюднення результатів виборів |  | Дільнична виборча комісія |
|  | Перерахування до Державного бюджету України коштів виборчого фонду, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі (частина тринадцята статті 50) | У триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі |  | Установа банку |
|  | Звернення до державного реєстратора із письмовим повідомленням про дату припинення окружної виборчої комісії (частина шоста статті 38) | Не пізніш як через п’ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голова окружної виборчої комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |
|  | Припинення повноважень дільничної виборчої комісії (частина третя статті 32) | Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  |  |
|  | Повернення на рахунок партії грошової застави, внесеної партією, яка висунула виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, у разі, якщо за підсумками виборів партія отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів (частина четверта статті 56) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення на рахунок партії грошової застави, внесеної партією, яка висунула кандидата в депутати в одномандатному окрузі, у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі (частина п’ята статті 56) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення на рахунок, вказаний у заяві, поданій до Центральної виборчої комісії обраним народним депутатом, грошової застави, внесеної кандидатом у депутати, який балотувався в одномандатному окрузі в порядку самовисування, у разі, якщо за підсумками виборів кандидат визнаний обраним в одномандатному окрузі (частина шоста статті 56) | У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Центральна виборча комісія |
|  | Повернення на рахунок Центральної виборчої комісії невикористаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 46) | Не пізніш як у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Окружна виборча комісія |
|  | Інформування Центральної виборчої комісії про повернення на її рахунок окружною виборчою комісією невикористаних на підготовку і проведення виборів коштів Державного бюджету України (частина восьма статті 46) | У триденний строк від дня надходження невикористаних на підготовку та проведення виборів коштів Державного бюджету України |  | Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів |
|  | Перерахування коштів виборчого фонду партії, не використаних партією, за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії (частина одинадцята статті 50) | У п’ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії |  | Установа банку |
|  | Перерахування до Державного бюджету України невикористаних коштів виборчого фонду партії, у разі неприйняття рішення керівним органом партії в десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів (частина одинадцята статті 50) | На п’ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Установа банку |
|  | Проведення перевірки діяльності окружних виборчих комісій та складання відповідних актів (частина дев’ята статті 38) | Не пізніше п’ятнадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Фінансово-контролюючі органи |
|  | Складання та подання до Центральної виборчої комісії фінансового звіту про надходження та використання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів (частина дев’ята статті 46) | У п’ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Окружна виборча комісія |
|  | Припинення повноважень окружної виборчої комісії (частина третя статті 31) | Через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  |  |
| Завершення виборчого процесу – через п’ятнадцять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів (частина сьома статті 11) |
|  | Подання до Центральної виборчої комісії документа про звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та (або) копії зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, поданої до відповідної ради (частина перша статті 101) | Не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Особа, обрана депутатом |
|  | Видача особі, зареєстрованій народним депутатом України, тимчасового посвідчення народного депутата України (частина шоста статті 101) | Не пізніш як на сьомий день з дня реєстрації особи народним депутатом України |  | Центральна виборча комісія |
|  | Видача народному депутату України посвідчення народного депутата України та нагрудного знака (частина перша статті 102) | Не пізніш як на сьомий день після складення народним депутатом України присяги |  | Центральна виборча комісія |
|  | Подання державному реєстратору за місцем розташування комісії заповненої реєстраційної картки встановленого зразка, довідки архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, а також акта спільної перевірки фінансово-контролюючими органами для проведення припинення державної реєстрації окружної виборчої комісії як юридичної особи (частина дев’ята статті 38) | Після закінчення процедури припинення державної реєстрації комісії, але не раніше тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів |  | Голова комісії, в разі його відсутності – заступник голови особисто |