КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторних виборів 

депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч),
сільських, селищних, міських голів 18 квітня 2021 року

	№ з/п
	Зміст заходу, визначений Виборчим кодексом України  (далі – Кодекс)
	Строк виконання заходу
	Календарна дата
	Суб’єкт виконання заходу

	1
	Прийняття рішення про призначення повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців 
до 10 тисяч) та сільських, селищних, міських голів (далі – повторні вибори) 
(частина четверта статті 194, частина друга  статті 195, частина перша статті 280, 
частина четверта статті 283 Кодексу)
	Не пізніш як у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, з урахуванням призначення виборів на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття відповідного рішення
	 
	Сільська, селищна, міська виборча комісія 
(далі – територіальна виборча комісія)

	2
	Оприлюднення рішення про призначення повторних виборів у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією, та доведення зазначеного рішення до відома Центральної виборчої комісії 
(частина сьома статті 195 Кодексу)
	Не пізніш як на третій день з дня прийняття такого рішення 
	 
	Територіальна виборча комісія

	3
	Офіційне оголошення про початок виборчого процесу повторних виборів шляхом прийняття відповідного рішення 
(абзац другий частини восьмої статті 195 Кодексу)
	Одночасно з прийняттям рішення про призначення повторних виборів відповідного виду місцевих виборів
	 
	Територіальна виборча комісія

	4
	Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу в спосіб, визначений територіальною виборчою комісією 
(абзац перший частини восьмої статті 195 Кодексу)
	Не пізніше ніж на третій день після дня прийняття відповідного рішення 
	 
	Територіальна виборча комісія

	5
	Оприлюднення рішення про зміни у складі міських, районних у місті, сільських, селищних виборчих комісій у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб 
(частина п’ятнадцята статті 203 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування
	 
	Територіальна виборча комісія

	ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ПОВТОРНИХ ВИБОРІВ – 27 лютого 2021 року

	(за п’ятдесят днів до дня голосування)

	(частина друга статті 195 Кодексу)

	6
	Відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації 
(частина третя статті 53 Кодексу)
	Не пізніш як у перший день виборчого процесу
	До 27 лютого 2021 року включно
	Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

	7
	Складання єдиного кошторису видатків для підготовки та проведення повторних виборів 
	В одноденний строк з дня отримання від виконавчого комітету сільської, селищної, міської  ради рішення про виділення коштів
	 
	Територіальна виборча комісія

	8
	Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів 
(абзац перший частини третьої статті 54 Кодексу)
	Не пізніш як у перший день виборчого процесу
	До 27 лютого 2021 року включно
	Засоби масової інформації

	9
	Подання до Центральної виборчої комісії копії рішення вищого керівного органу політичної партії про участь її місцевих організацій у повторних  виборах 
(абзаци перший, третій частини першої статті 217 Кодексу)
	Не пізніш як за сорок вісім днів до дня голосування
	До 28 лютого 2021 року включно
	Політичні партії (далі – партії)

	10
	Розміщення на офіційному вебсайті місцевої організації партії, а у разі його відсутності – на офіційному вебсайті партії повідомлення про час і місце проведення зборів, конференції місцевої організації партії з метою висування кандидатів у депутати сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 
10 тисяч) (далі – кандидати в депутати), кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів, порядок акредитації на таких зборах, конференції представників засобів масової інформації, визначений його організаторами 
(частина третя статті 218 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня проведення зборів, конференції
	 
	Відповідна місцева організація партії

	11
	Повідомлення відповідної територіальної виборчої комісії у письмовій формі про дату, час і місце проведення зборів, конференції з метою висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів 
(частина друга статті 218 Кодексу)
	Не пізніш як за день до дня проведення зборів, конференції
	 
	Відповідна місцева організація партії

	12
	Розміщення реквізитів рахунку для внесення грошової застави на повторних виборах на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії (за наявності) та/або на стенді офіційних матеріалів такої комісії та передача їх до Центральної виборчої комісії для розміщення на її офіційному вебсайті 
(частина третя статті 225 Кодексу)
	Не пізніш як на другий день після початку виборчого процесу
	До 1 березня 2021 року включно
	Територіальна виборча комісія

	13
	Опублікування у друкованих засобах масової інформації розцінки вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу: телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних каналах, – у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації – 
у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації 
(абзац перший частини першої статті 55 Кодексу)
	Не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу
	До 2 березня 2021 року включно
	Телерадіоорганізації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації

	14
	Опублікування розцінок вартості одиниці друкованої площі: загальнодержавні друковані засоби масової інформації – у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", регіональні та місцеві друковані засоби масової інформації – 
у відповідних друкованих засобах масової інформації 
(абзац перший частини четвертої статті 56 Кодексу)
	Не пізніш як на третій день після початку виборчого процесу
	До 2 березня 2021 року включно
	Друковані засоби масової інформації, які мають намір розміщувати матеріали передвиборної агітації

	15
	Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії переліку партій, якими прийнято рішення про участь їх місцевих організацій у повторних виборах 
(абзац четвертий частини першої статті 217 Кодексу)
	Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування
	До 3 березня 2021 року включно
	Центральна виборча комісія

	16
	Визначення на підставі відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр) станом на день початку виборчого процесу розміру грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу 
(абзац п’ятий частини другої статті 225 Кодексу)
	Не пізніш як на п’ятий день після початку виборчого процесу
	До 4 березня 2021 року включно
	Центральна виборча комісія

	17
	Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії розміру грошової застави для кожного єдиного сільського, селищного, міського виборчого округу та інформування про розмір грошової застави відповідних територіальних виборчих комісій 
(абзац п’ятий частини другої статті 225 Кодексу)
	Невідкладно після визначення розміру грошової застави
	 
	Центральна виборча комісія

	18
	Подання до органу ведення Реєстру виборцем заяви, передбаченої частинами третьою, четвертою статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців" 
(частина третя статті 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців")
	Не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу
	До 4 березня 2021 року включно
	Виборці

	19
	Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах 
(абзац перший частини першої статті 60 Кодексу)
	Не пізніш як за сорок днів до дня голосування
	До 8 березня 2021 року включно
	Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку

	20
	Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на повторних виборах або про відмову в наданні такого дозволу 
(абзац перший частини другої статті 60 Кодексу)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання
	 
	Центральна виборча комісія

	21
	Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу 
(абзац другий частини другої статті 60 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення
	 
	Центральна виборча комісія

	22
	Оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на повторних виборах 
(частина третя статті 60 Кодексу)
	Невідкладно після завершення розгляду відповідних клопотань
	 
	Центральна виборча комісія

	23
	Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 
(стаття 11, частини перша – третя статті 216 Кодексу)
	Розпочинається за сорок днів до дня голосування та закінчується за тридцять днів до дня голосування
	З 9 до 18 березня 
2021 року включно
	Місцеві організації партій, зареєстровані в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини третьої статті 216 Кодексу, громадяни України шляхом самовисування

	24
	Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників 
(частина п’ята статті 218 Кодексу)
	Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування
	До 13 березня 
2021 року включно
	Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян (Мін’юст)

	25
	Інформування відповідних територіальних виборчих комісій у разі зміни керівників партій та місцевих організацій партій 
(частина п’ята статті 218 Кодексу)
	Невідкладно
	 
	Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян (Мін’юст)

	26
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина друга статті 228, частина друга 
статті 229 Кодексу)
	Закінчується за тридцять днів до дня голосування
	До 18 березня 
2021 року включно
	Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії; кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування; кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутий шляхом самовисування

	27
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії заяви про відкликання заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від відповідної місцевої організації партії 
(частина четверта статті 228, частина п’ята статті 229 Кодексу)
	До дня реєстрації кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови
	 
	Особа, включена до переліку кандидатів у депутати від місцевої організації партії; особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови від відповідної місцевої організації партії

	28
	Прийняття рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації 
(частина шоста статті 228, частина сьома статті 229 Кодексу)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата (кандидатів) та доданих до неї необхідних документів
	 
	Територіальна виборча комісія

	29
	Видача відповідних посвідчень кандидатів 
(частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу)
	У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію
	 
	Територіальна виборча комісія

	30
	Розміщення рішення про реєстрацію кандидатів на офіційному вебсайті (за наявності), вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений цими комісіями спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії 
(частина восьма статті 228, частина дев’ята статті 229 Кодексу)
	У триденний строк з дня прийняття відповідного рішення
	 
	Територіальна виборча комісія

	31
	Видача (направлення) копії рішення про відмову в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови представнику місцевої організації партії (у разі висування місцевою організацією партії) та кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови (у разі самовисування) 
(частина четверта статті 230 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
	 
	Територіальна виборча комісія

	32
	Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 
(частина четверта статті 204 Кодексу)
	Не пізніш як за двадцять чотири дні до дня виборів
	До 24 березня 
2021 року включно
	Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; місцева організація партії, яка уклала угоду про політичну співпрацю на відповідних місцевих виборах з депутатською групою, про утворення якої оголошено на сесії Верховної Ради України не пізніше 1 січня року, в якому відбуваються вибори; кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	33
	Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільських, селищних, міських голів у визначений відповідною комісією спосіб 
(частина сьома статті 228, частина восьма статті 229 Кодексу)
	Не пізніш як за двадцять два дні до дня голосування
	До 26 березня 
2021 року включно
	Територіальна виборча комісія

	34
	Подання до органу ведення Реєстру відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" 
(частина друга статті 27 Закону України 
"Про Державний реєстр виборців")
	За десять днів до дня передачі попередніх списків виборців на звичайних виборчих дільницях
	26 березня 2021 року 
	Керівники органів, закладів, установ, зазначених у 
статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження

	35
	Початок передвиборної агітації 
(частина перша статті 52 Кодексу)
	З дня, наступного за днем прийняття  відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів)
	 
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	36
	Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунка виборчого фонду та його реквізити 
(частина шоста статті 213 Кодексу)
	Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунка виборчого фонду
	 
	Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду

	37
	Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина шоста статті 238 Кодексу)
	Після реєстрації відповідного кандидата
	 
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	38
	Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та видача їм посвідчень 
(абзац п’ятий частини шостої статті 238 Кодексу)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб
	 
	Територіальна виборча комісія

	39
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб 
(абзац перший частини десятої статті 238 Кодексу)
	У будь-який час до завершення виборчого процесу
	 
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	40
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи 
(абзац перший частини десятої статті 238 Кодексу)
	У будь-який час
	 
	Довірена особа кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	41
	Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови та в разі подання відповідних документів – про реєстрацію іншої особи довіреною особою. Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення 
(абзац другий частини десятої статті 238 Кодексу)
	Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або в день голосування – невідкладно
	 
	Територіальна виборча комісія

	42
	Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про відмову від балотування, засвідченою в порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат" або поданою особисто 
(пункт 1 частини першої статті 231 Кодексу)
	У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування
	До 29 березня 
2021 року включно
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	43
	Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідно до рішення місцевої організації партії, прийнятого у порядку, передбаченому її статутом 
(пункт 2 частини першої статті 231 Кодексу)
	У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування
	До 29 березня 
2021 року включно
	Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата

	44
	Повідомлення відповідного кандидата, представника місцевої організації партії, яка висунула відповідного кандидата, про час розгляду питання про скасування реєстрації кандидата з підстав, передбачених пунктами 3 – 8 частини першої 
статті 231 Кодексу
(абзац третій частини другої статті 231 Кодексу)
	Не пізніш як у день, що передує дню розгляду
	 
	Територіальна виборча комісія

	45
	Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата чи місцевої організації партії 
(абзац десятий частини першої статті 231 Кодексу)
	У триденний строк з дня надходження відповідного звернення, але не пізніш як за вісімнадцять днів до дня голосування
	До 30 березня 
2021 року включно
	Територіальна виборча комісія

	46
	Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови з підстав, передбачених у пунктах 3 – 8 абзацу першого частини першої статті 231 Кодексу 
(абзаци перший, другий частини другої статті 231 Кодексу)
	Не пізніш як на третій день після отримання відповідною виборчою комісією документів, що встановлюють відповідні факти чи підтверджують настання відповідних обставин, але не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування
	До 30 березня 
2021 року включно
	Територіальна виборча комісія

	47
	Надання представнику місцевої організації партії або відповідному кандидату копії рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина третя статті 231 Кодексу)
	Не пізніш як наступного дня після прийняття рішення про скасування реєстрації відповідного кандидата
	 
	Територіальна виборча комісія

	48
	Оприлюднення рішення про скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, про вибуття кандидата з балотування на офіційному вебсайті (за наявності) територіальної виборчої комісії, вебсайтах відповідних місцевих рад (за наявності) або в інший визначений комісією спосіб та/або на стенді офіційних матеріалів комісії 
(абзац перший частини п’ятої статті 231 Кодексу)
	Не пізніш як наступного дня після прийняття такого рішення
	 
	Територіальна виборча комісія

	49
	Затвердження тексту виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі (далі – виборчий бюлетень) та встановлення його ступеня захисту
(частина друга статті 240 Кодексу)
	Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування
	До 31 березня 
2021 року включно
	Територіальна виборча комісія

	50
	Утворення контрольної комісії, що здійснює контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, помилково виготовлених виборчих бюлетенів 
(абзац другий частини третьої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як у день затвердження тексту та встановлення ступеня захисту виборчого бюлетеня
	 
	Територіальна виборча комісія

	51
	Проведення жеребкування щодо визначення кандидатур, які підлягають включенню до складу відповідних дільничних виборчих комісій 
(абзац дванадцятий частини першої статті 204 Кодексу)
	Не пізніш як на восьмий день після закінчення строку внесення подань щодо кандидатур до складу таких комісій
	До 1 квітня 2021 року включно
	Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія

	52
	Повідомлення міської чи районної у місті, сільської, селищної виборчої комісії про місцезнаходження (адреси) приміщень дільничних виборчих комісій 
(пункт 1 частини першої статті 211 Кодексу)
	Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій
	 
	Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи

	53
	Утворення дільничних виборчих комісій 
(абзац перший частини першої статті 204 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня виборів
	До 2 квітня 2021 року включно
	Відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія

	54
	Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у спосіб, визначений територіальною виборчою комісією 
(частина сьома статті 204 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій
	 
	Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію

	55
	Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії
(абзац третій частини першої, частина третя статті 36 Кодексу)
	Не пізніш як на другий день після дня її утворення
	 
	Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії

	56
	Початок повноважень дільничної виборчої комісії 
(частина друга статті 207 Кодексу)
	З моменту складення присяги більшістю від її складу, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії
	 
	 

	57
	Оприлюднення рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії у визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб 
(частина сьома статті 204 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше останнього дня перед днем голосування
	 
	Територіальна виборча комісія, що утворила дільничну виборчу 
комісію – відповідна міська чи районна в місті, сільська, селищна виборча комісія

	58
	Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях 
(абзац другий частини восьмої статті 240 Кодексу)
	Після виготовлення попередніх списків виборців
	 
	Орган ведення Реєстру 

	59
	Передача дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень 
(частина перша статті 41 Кодексу)
	Не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування
	До 6 квітня 2021 року включно
	Орган ведення Реєстру 

	60
	Надання попереднього списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці 
(частина перша статті 42 Кодексу)
	Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	61
	Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо акредитації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій 
(частина перша статті 59 Кодексу)
	Не пізніш як за десять днів до дня голосування
	До 7 квітня 2021 року включно
	Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України

	62
	Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської (міста з районним поділом) ради та відповідного міського голови 
(пункт 1 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за десять днів до дня голосування
	До 7 квітня 2021 року включно
	Міська (міста з районним поділом) територіальна виборча комісія

	63
	Подання до органу ведення Реєстру відомостей, передбачених статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" 
(частина перша статті 28 Закону України "Про Державний реєстр виборців")
	За десять днів до дня голосування
	7 квітня 2021 року
	Керівники органів, закладів, установ, зазначених у статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців", командири військових частин (формувань), сільські, селищні, міські голови або інші посадові особи, які згідно із законом здійснюють їх повноваження

	64
	Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської (міста з районним поділом) ради та відповідного міського голови 
(пункт 1 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування
	До 8 квітня 2021 року включно
	Міська (міста з районним поділом) територіальна виборча комісія

	65
	Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення 
(частина друга статті 42, пункт 4 частини другої статті 207, частина перша статті 247 Кодексу)
	Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування
	До 8 квітня 2021 року включно
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	66
	Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно зі статтею 7 Кодексу мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я 
(частини третя – п’ята статті 45 Кодексу)
	Не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування
	До 8 квітня 2021 року включно
	Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я

	67
	Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я 
(частина шоста статті 30, частина друга 
статті 45 Кодексу)
	Не пізніш як за сім днів до дня голосування
	До 10 квітня 2021 року включно
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	68
	Передача відповідному органу ведення Реєстру відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців 
(абзац перший частини шостої статті 45 Кодексу)
	Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	69
	Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської (міста без районного поділу) ради (міської територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), міського голови 
(пункт 2 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за сім днів до дня голосування
	До 10 квітня 2021 року включно
	Міська (міста без районного поділу) територіальна виборча комісія

	70
	Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської (міста без районного поділу) ради (міської територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), міського голови 
(пункт 2 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за шість днів до дня голосування
	До 11 квітня 2021 року включно
	Міська (міста без районного поділу) територіальна виборча комісія 

	71
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту за період 
з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
до десятого дня до дня голосування 
(абзац перший частини шостої статті 214 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	72
	Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу проміжних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства 
(частина восьма статті 214 Кодексу)
	У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак
	 
	Територіальна виборча комісія

	73
	Оприлюднення відомостей проміжних фінансових звітів на офіційному вебсайті відповідної територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений нею спосіб 
(частина десята статті 214 Кодексу)
	Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту
	 
	Територіальна виборча комісія

	74
	Прийняття рішення про акредитацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій та видача їм посвідчень 
(частини третя, четверта статті 59 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Центральна виборча комісія

	75
	Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина четверта статті 239 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови

	76
	Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах 
(частина п’ята статті 60 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Керівник (уповноважений на підставі довіреності представник) громадської організації, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах

	77
	Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача у відповідному виборчому окрузі від кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадської організації та видача відповідних посвідчень 
(частина шоста статті 60, частина п’ята статті 239 Кодексу)
	Не пізніше ніж на третій день після внесення подання про реєстрацію офіційного спостерігача
	 
	Територіальна виборча комісія

	78
	Звернення до територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації і подання документів для реєстрації офіційним спостерігачем іншої особи 
(частина дванадцята статті 60, частина десята статті 239 Кодексу)
	У будь-який час
	 
	Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови,  керівник (уповноважений на підставі довіреності представник) громадської організації

	79
	Звернення офіційного спостерігача до відповідної територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про складення своїх повноважень 
(частина тринадцята статті 60, частина одинадцята статті 239 Кодексу)
	У будь-який час
	 
	Офіційний спостерігач від кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, громадської організації

	80
	Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від громадської організації та видача або направлення копії рішення відповідно кандидату, керівнику відповідної громадської організації 
(частина тринадцята статті 60, частина одинадцята статті 239 Кодексу)
	Після отримання відповідної заяви
	 
	Територіальна виборча комісія

	81
	Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Реєстру заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно 
(абзац другий частини третьої, частина п’ята статті 42 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Виборець

	82
	Розгляд заяви про уточнення попереднього списку виборців 
(частина п’ята статті 42 Кодексу)
	Протягом одного дня
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	83
	Направлення до відповідного органу ведення Реєстру рішення дільничної виборчої комісії щодо передачі заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів) 
(частина шоста статті 42 Кодексу)
	Невідкладно після прийняття відповідного рішення
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	84
	Видача рішення дільничної виборчої комісії про передачу до органу ведення Реєстру заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала таку заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву) 
(частина шоста статті 42 Кодексу)
	Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	85
	Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу 
(частина дев’ята статті 42 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Виборець

	86
	Забезпечення виготовлення на підставі договору, укладеного з поліграфічним підприємством, виборчих бюлетенів для голосування відповідно з виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного голови 
(пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування
	До 12 квітня 2021 року включно
	Сільська, селищна територіальна виборча комісія

	87
	Передача в упаковці підприємства-виготовлювача відповідним районним у місті виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської (міста з районним поділом) ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах, міського голови 
(пункт 3 частини четвертої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за чотири дні до дня голосування
	До 13 квітня 2021 року включно
	Міська (міста з районним поділом) територіальна виборча комісія

	88
	Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виборчих бюлетенів з виборів депутатів сільської, селищної ради, сільського, селищного голови 
(пункт 3 частини першої статті 242 Кодексу)
	Не пізніш як за чотири дні до дня голосування
	До 13 квітня 2021 року включно
	Сільська, селищна територіальна виборча комісія

	89
	Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідної дільничної виборчої комісії пізніш як за п’ять днів до дня голосування 
(частина дев’ята статті 42 Кодексу) 
	Починаючи з п’ятого дня до дня голосування
	З 13 квітня 2021 року
	Виборець

	90
	Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів міського голови, депутатів міської (міста без районного поділу) ради (міської територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
(пункт 10 частини другої статті 206, 
пункт 1 частини п’ятої статті 242 Кодексу)
	Не раніш як за три дні до дня голосування
	Не раніше 15 квітня 2021 року
	Міська (міста без районного поділу) територіальна виборча комісія

	91
	Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів сільського, селищного голови та депутатів сільської, селищної ради у відповідному виборчому окрузі, бланків протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці 
(пункт 10 частини другої статті 206, 
пункт 2 частини п’ятої статті 242 Кодексу)
	Не раніш як за три дні до дня голосування
	Не раніше 15 квітня 2021 року
	Сільська, селищна територіальна виборча комісія

	92
	Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією на її засіданні 
(частина десята статті 242 Кодексу)
	Невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені
	 
	Відповідна дільнична виборча комісія

	93
	Прийняття рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня з відповідних виборів у разі скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або вибуття такого кандидата з балотування 
(частина тринадцята статті 242 Кодексу)
	У період виготовлення відповідних виборчих бюлетенів або після їх виготовлення, але за проміжок часу, у який неможливо здійснити передрукування виборчих бюлетенів після їх виготовлення
	 
	Територіальна виборча комісія

	94
	Письмове повідомлення відповідної територіальної виборчої комісії, що прийняла рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, про проставлення на відповідному виборчому бюлетені штампа "Вибув" 
(абзац шостий частини тринадцятої статті 242 Кодексу)
	Невідкладно після проставлення відповідного штампа
	 
	Відповідні дільничні виборчі комісії

	95
	Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців 
(частини десята, одинадцята статті 45 Кодексу)
	Не пізніш як за два дні до дня голосування
	До 15 квітня 2021 року включно
	Виборець

	96
	Прийняття за результатами розгляду заяви виборця щодо уточнення списку виборців на спеціальній виборчій дільниці рішення про внесення зміни до списку виборців або мотивованого рішення про відмову в задоволенні заяви 
(частина одинадцята статті 45 Кодексу)
	Невідкладно після отримання заяви
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	97
	Видача виборцю копії рішення про внесення зміни до списку виборців або про відмову в задоволенні заяви 
(частина одинадцята статті 45 Кодексу)
	У день прийняття відповідного рішення
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	98
	Передача відповідному органу ведення Реєстру відомостей про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці або виключених зі списку 
(частина тринадцята статті 45 Кодексу)
	Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці
	 
	Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці

	99
	Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці 
(частини четверта, п’ята статті 43 Кодексу)
	Не пізніш як за два дні до дня голосування
	До 15 квітня 2021 року включно
	Орган ведення Реєстру 

	100
	Повідомлення відповідної дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці 
(частина п’ята статті 44 Кодексу)
	Невідкладно після виявлення кратного включення виборця до уточненого списку виборців
	 
	Орган ведення Реєстру

	101
	Заборона оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаної з виборами, у тому числі щодо кандидатів, організацій партій – суб’єктів виборчого процесу 
(частина третя статті 50 Кодексу)
	Протягом останніх двох днів перед днем голосування
	16, 17 квітня 2021 року включно
	Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, пов’язаної з виборами; інформаційні агентства, засоби масової інформації в разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами

	102
	Подання до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем перебування 
(частина п’ята статті 249 Кодексу)
	До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування
	До 20 години 16 квітня 2021 року
	Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно

	103
	Завершення передвиборної агітації 
(частина перша статті 52 Кодексу)
	О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування
	О 24 годині 16 квітня 2021 року
	Кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

	104
	Зняття передвиборних агітаційних матеріалів 
(частина чотирнадцята статті 57 Кодексу)
	З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню виборів
	З 24 години 16 квітня 2021 року
	Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

	105
	Повідомлення дільничної виборчої комісії (письмово або особисто) про бажання виборця голосувати у приміщенні для голосування 
(пункт 1 частини третьої статті 249 Кодексу)
	До 12 години останньої суботи перед днем голосування
	До 12 години 17 квітня 2021 року
	Виборець, стосовно якого у списку виборців зазначено відмітку про постійну нездатність самостійно пересуватися

	106
	Передача відповідному органу ведення Реєстру повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення з нього на підставі рішення суду 
(частина четверта статті 44 Кодексу)
	Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців
	 
	Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці

	107
	Виготовлення витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування 
(абзац перший частини другої, частина третя статті 249 Кодексу)
	В останній день перед днем голосування
	17 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	108
	Надання витягу із списку виборців для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за місцем їх перебування для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії 
(абзац другий частини другої статті 249 Кодексу)
	Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців
	 
	Дільнична виборча комісія

	109
	Розподіл обов’язків членів дільничної виборчої комісії на день голосування (крім голови та секретаря комісії) 
(частина друга статті 247 Кодексу)
	В останній день перед днем голосування
	17 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	110
	Внесення змін до уточненого списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Реєстру щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на виборчій дільниці 
(частина перша статті 44 Кодексу)
	До 18 години останньої суботи перед днем голосування
	До 18 години 17 квітня 2021 року
	Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці

	111
	Закриття списку виборців на спеціальній виборчій дільниці шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців 
(частина шістнадцята статті 45 Кодексу)
	У день, що передує дню голосування, після внесення відповідних змін до списку виборців
	17 квітня 2021 року
	Голова або заступник голови і секретар дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці

	112
	Прийняття рішення у разі необхідності про збільшення складу дільничної виборчої комісії до його максимальної кількості, встановленої частиною третьою статті 204 Кодексу 
(абзац другий частини восьмої статті 204 Кодексу)
	У будь-який час до дня голосування
	До 17 квітня 2021 року включно
	Територіальна виборча комісія, яка утворила дільничну виборчу комісію

	113
	Заборона оприлюднення результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування 
(частина четверта статті 50 Кодексу)
	У день голосування – до закінчення голосування
	З 00 годин до 20 години 18 квітня 2021 року
	Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, пов’язаної з виборами; інформаційні агентства, засоби масової інформації в разі поширення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами

	114
	Проведення підготовчого засідання дільничної виборчої комісії 
(частина третя статті 247 Кодексу)
	У день голосування, не раніш як за 45 хвилин до початку голосування
	Не раніше 7 год 15 хв 18 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 18 квітня 2021 року

	(частина перша статті 248 Кодексу)

	115
	Передача відповідній територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці, у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією 
(частина п’ятнадцята статті 248 Кодексу)
	Упродовж дня голосування
	18 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	116
	Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців 
(частина восьма статті 44, частина вісімнадцята статті 45 Кодексу)
	У день голосування
	18 квітня 2021 року
	Голова або заступник голови чи секретар дільничної виборчої комісії

	117
	Початок підсумкового засідання дільничної виборчої комісії 
(частина перша статті 250 Кодексу)
	Після закінчення голосування
	Після 20 години 
18 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	118
	Розгляд звернень, що надійшли до дільничної виборчої комісії в день виборів, заяв і скарг щодо порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці 
(частина одинадцята статті 36, частина четверта статті 250 Кодексу)
	Невідкладно після закінчення голосування на початку засідання, до початку підрахунку голосів виборців
	Після 20 години 
18 квітня 2021 року
	Дільнична виборча комісія

	119
	Початок безперервного засідання територіальної виборчої комісії, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та результатів відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі 
(частина перша статті 254 Кодексу)
	З моменту закінчення голосування
	О 20 годині 18 квітня 2021 року
	Територіальна виборча комісія

	120
	Транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом з виборчою документацією до відповідних територіальних виборчих комісій у порядку, визначеному статтею 253 Кодексу 
(абзац чотирнадцятий частини другої статті 250, частина десята статті 251 Кодексу)
	Після закінчення підсумкового засідання дільничної виборчої комісії
	 
	Дільничні виборчі комісії

	121
	Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів 
(абзац другий частини восьмої статті 213 Кодексу)
	О 18 годині середи після дня голосування
	О 18 годині 21 квітня 2021 року
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	122
	Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту 
(абзац другий частини шостої статті 214 Кодексу)
	Не пізніш як на сьомий день після дня голосування
	До 25 квітня 2021 року включно
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	123
	Письмове повідомлення органів, уповноважених забезпечувати притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, про виявлення в ході аналізу остаточних фінансових звітів ознак порушення вимог законодавства 
(частина восьма статті 214 Кодексу)
	У п’ятиденний строк з дня виявлення відповідних ознак
	 
	Територіальна виборча комісія

	124
	Оприлюднення відомостей остаточних фінансових звітів на офіційному вебсайті територіальної виборчої комісії (за наявності), вебсайті відповідної місцевої ради (за наявності) або в інший визначений відповідною комісією спосіб 
(частина десята статті 214 Кодексу)
	Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту
	 
	Територіальна виборча комісія

	125
	Встановлення підсумків голосування з виборів депутатів міської ради в багатомандатних виборчих округах (у міській територіальній громаді з кількістю виборців до 10 тисяч), з виборів міського голови 
(пункт 4 частини першої, частина друга 
статті 255 Кодексу)
	Не пізніш як на дев’ятий день після дня голосування
	До 27 квітня 2021 року включно
	Районна в місті територіальна виборча комісія

	126
	Встановлення результатів голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатних виборчих округах та з виборів сільського, селищного, міського голови у єдиному одномандатному виборчому окрузі на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях з відповідних виборів 
(пункт 1 частини першої, частина друга 
статті 268 Кодексу)
	Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування
	До 30 квітня 2021 року включно
	Сільська, селищна, міська (міста без районного поділу) територіальна виборча комісія

	127
	Встановлення результатів голосування з виборів депутатів міської ради, міського голови на підставі протоколів районних у місті виборчих комісій про підсумки голосування 
(пункт 4 частини першої, частина друга статті 268 Кодексу)
	Не пізніш як на дванадцятий день з дня голосування
	До 30 квітня 2021 року включно
	Міська (міста з районним поділом) територіальна виборча комісія 

	128
	Офіційне оприлюднення шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації результатів виборів, а також розміщення їх на офіційному вебсайті комісії чи відповідної ради (за наявності) 
(частина перша статті 282 Кодексу)
	Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів
	 
	Територіальна виборча комісія 

	129
	Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі 
(абзац другий частини вісімнадцятої статті 254 Кодексу)
	Невідкладно після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі
	 
	Територіальна виборча комісія

	130
	Припинення повноважень дільничної виборчої комісії та припинення її діяльності 
(абзац чотирнадцятий частини другої статті 207 Кодексу)
	Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	 

	131
	Перерахування невикористаних коштів виборчого фонду кандидата на поточний банківський рахунок відповідного кандидата 
(абзац третій частини десятої статті 215 Кодексу)
	У п’ятиденний строк після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови

	132
	Повернення не використаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів бюджетних коштів 
(частина восьма статті 210 Кодексу)
	Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Територіальна виборча комісія

	133
	Повернення грошової застави, внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, та/або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування, якщо за підсумками виборів кандидата визнано обраним 
(частина п’ята статті 225 Кодексу)
	У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів 
	 
	Територіальна виборча комісія

	134
	Перерахування грошової застави, внесеної місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів у депутати, та/або кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, або місцевою організацією відповідної партії вищого рівня, або кандидатом, який балотувався шляхом самовисування (крім  кандидатів, визнаних обраними), відповідно до сільського, селищного, міського бюджету 
(частина шоста статті 225 Кодексу)
	У восьмиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів 
	 
	Територіальна виборча комісія

	135
	Перерахування у безспірному порядку невикористаних коштів виборчого фонду кандидата до відповідного місцевого бюджету (у разі неперерахування таких коштів розпорядником поточного рахунку виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата) 
(абзац третій частини десятої статті 215 Кодексу)
	У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Банк, у якому відкрито поточний рахунок виборчого фонду кандидата

	136
	Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України 
(частина дев’ята статті 210 Кодексу)
	У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Територіальна виборча комісія

	137
	Завершення виборчого процесу 
(частина третя статті 196 Кодексу)
	Через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Суб’єкти виборчого процесу

	138
	Закриття рахунку виборчого фонду кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови 
(частина дев’ята статті 213 Кодексу)
	На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду

	139
	Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи 
(частина перша статті 73 Кодексу)
	Після офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Територіальна виборча комісія

	140
	Подання до територіальної виборчої комісії заяви про реєстрацію депутатом сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільським, селищним, міським головою та документів, визначених частиною першою статті 283 Кодексу 
(частина перша статті 283 Кодексу)
	Протягом двадцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів
	 
	Особа, обрана депутатом сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільським, селищним, міським головою

	141
	Прийняття рішення про реєстрацію депутата сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови 
(частина третя статті 283 Кодексу)
	У п’ятиденний строк з дня отримання документів для реєстрації особи депутатом чи сільським, селищним, міським головою
	 
	Територіальна виборча комісія 

	142
	Надсилання до Центральної виборчої комісії копій рішень, прийнятих відповідно до частин третьої та четвертої статті 283 Кодексу 
(частина сьома статті 283 Кодексу)
	Невідкладно
	 
	Територіальна виборча комісія


КП повторні 28-03-2021
29
КП повторні 28-03-2021

